## Ordre d'exécution
Backlog GestionProjet — ordre d'exécution
Généré le 16/10/2026 14:45 depuis backlog/BACKLOG.md. Ne pas modifier : les statuts changent via /lancer-phase, /valider-phase, /refuser-tache et scripts/backlog.py.
Phase | Titre | Statut phase | Modèle conseillé | Tâches | Faites | Avancement | Bloquées
P0 | Initialisation et outillage | VALIDEE | sonnet
P1 | Socle backend .NET 10 | EN_COURS | opus
P2 | Socle frontend Blazor WebAssembly et BFF | NON_DEMARREE | sonnet
P3 | Conteneurisation et intégration continue GitHub Actions | NON_DEMARREE | sonnet
P4 | Module Organisation et périmètre hiérarchique | NON_DEMARREE | sonnet
P5 | Projets et affectation en cascade | NON_DEMARREE | opus
P6 | Planification et ordonnancement | NON_DEMARREE | opus
P7 | Coût en temps | NON_DEMARREE | sonnet
P8 | Reporting par niveau hiérarchique | NON_DEMARREE | sonnet
P9 | Collaboration et services transverses | NON_DEMARREE | sonnet
P10 | Modélisation et diagrammes | NON_DEMARREE | opus
P11 | Générateur de code | NON_DEMARREE | opus
P12 | Intégration GitLab | NON_DEMARREE | sonnet
P13 | Déploiement Docker | NON_DEMARREE | sonnet
P14 | Cadrage, exigences et conception des écrans | NON_DEMARREE | sonnet
P15 | Qualité, recette et DevSecOps | NON_DEMARREE | sonnet
P16 | Documentation, méthodes agiles, automatisation et API | NON_DEMARREE | sonnet
P17 | Expérience utilisateur transverse et accessibilité | NON_DEMARREE | sonnet
P18 | Sécurité Keycloak et durcissement | NON_DEMARREE | opus
P19 | Performance, recette finale et mise en production | NON_DEMARREE | sonnet
Total
Séquence d'exécution des tâches
N° | Phase | Code | Tâche | Modèle | Ordre | Dépend de | Statut | Hypothèses
1 | P0 · Initialisation et outillage | P0-T01 | Initialiser le dépôt Git et la branche de phase | haiku | 1 | — | VALIDE
2 | P0 · Initialisation et outillage | P0-T02 | Script de vérification de l'environnement | haiku | 2 | P0-T01 | VALIDE | H-015
3 | P0 · Initialisation et outillage | P0-T03 | Valider l'instance PostgreSQL de test et le schéma de référence | sonnet | 3 | P0-T01 | VALIDE | H-016
4 | P0 · Initialisation et outillage | P0-T04 | Conventions de build .NET centralisées | haiku | 4 | P0-T01 | VALIDE | H-017
5 | P0 · Initialisation et outillage | P0-T05 | Modèles GitLab et guide de contribution | haiku | 5 | P0-T01 | VALIDE
6 | P0 · Initialisation et outillage | P0-T06 | Rapport d'outillage Claude Code | haiku | 6 | P0-T02 | VALIDE | H-003, H-018
7 | P1 · Socle backend .NET 10 | P1-T01 | Créer la solution et le projet Gprojet-Backend | sonnet | 1 | — | A_VALIDER
8 | P1 · Socle backend .NET 10 | P1-T02 | Tests d'architecture par espace de noms | opus | 2 | P1-T01 | A_VALIDER | H-019
9 | P1 · Socle backend .NET 10 | P1-T03 | Common : primitives transverses | sonnet | 3 | P1-T01 | A_VALIDER | H-020
10 | P1 · Socle backend .NET 10 | P1-T04 | Entités du domaine (6 schémas) | opus | 4 | P1-T03 | A_VALIDER | H-021
11 | P1 · Socle backend .NET 10 | P1-T05 | DbContext et configurations EF Core | opus | 5 | P1-T04 | A_VALIDER | H-022
12 | P1 · Socle backend .NET 10 | P1-T06 | Migration initiale identique au schéma de référence | opus | 6 | P1-T05 | EN_COURS | H-023
13 | P1 · Socle backend .NET 10 | P1-T07 | Intercepteurs : audit, suppression logique, historique chaîné | sonnet | 7 | P1-T06 | NON_FAIT
14 | P1 · Socle backend .NET 10 | P1-T08 | Unit of Work et repositories de base | sonnet | 8 | P1-T06 | NON_FAIT
15 | P1 · Socle backend .NET 10 | P1-T09 | Socle API : DI, erreurs, OpenAPI, logs, santé | sonnet | 9 | P1-T08 | NON_FAIT | H-004
16 | P1 · Socle backend .NET 10 | P1-T10 | Authentification de développement et utilisateur courant | sonnet | 10 | P1-T09 | NON_FAIT
17 | P1 · Socle backend .NET 10 | P1-T11 | Données de démonstration | haiku | 11 | P1-T06 | NON_FAIT
18 | P2 · Socle frontend Blazor WebAssembly et BFF | P2-T01 | Projet Gprojet-Front, hébergement par le backend et tests bUnit | sonnet | 1 | — | NON_FAIT
19 | P2 · Socle frontend Blazor WebAssembly et BFF | P2-T02 | Charte HCP : intégration de app.css et des ressources | sonnet | 2 | P2-T01 | NON_FAIT | H-014
20 | P2 · Socle frontend Blazor WebAssembly et BFF | P2-T03 | Layout principal et navigation par rôle | sonnet | 3 | P2-T02 | NON_FAIT
21 | P2 · Socle frontend Blazor WebAssembly et BFF | P2-T04 | Mouvement selon la charte (motion-design) | sonnet | 4 | P2-T02 | NON_FAIT
22 | P2 · Socle frontend Blazor WebAssembly et BFF | P2-T05 | Couche Api : clients HTTP typés | sonnet | 5 | P2-T01 | NON_FAIT
23 | P2 · Socle frontend Blazor WebAssembly et BFF | P2-T06 | Authentification côté front (BFF, mode dev) | sonnet | 6 | P2-T05 | NON_FAIT
24 | P2 · Socle frontend Blazor WebAssembly et BFF | P2-T07 | État partagé et services front de base | sonnet | 7 | P2-T06 | NON_FAIT
25 | P2 · Socle frontend Blazor WebAssembly et BFF | P2-T08 | Internationalisation fr / en / ar (RTL) | sonnet | 8 | P2-T03 | NON_FAIT
26 | P2 · Socle frontend Blazor WebAssembly et BFF | P2-T09 | Pages système | haiku | 9 | P2-T08 | NON_FAIT
27 | P3 · Conteneurisation et intégration continue GitHub Actions | P3-T01 | Dockerfile de l'application | sonnet | 1 | — | NON_FAIT | H-001
28 | P3 · Conteneurisation et intégration continue GitHub Actions | P3-T02 | docker compose de développement | sonnet | 2 | P3-T01 | NON_FAIT
29 | P3 · Conteneurisation et intégration continue GitHub Actions | P3-T03 | Tests en CI avec PostgreSQL de service | sonnet | 3 | — | NON_FAIT
30 | P3 · Conteneurisation et intégration continue GitHub Actions | P3-T04 | Workflow GitHub Actions | sonnet | 4 | P3-T01, P3-T03 | NON_FAIT | H-002
31 | P3 · Conteneurisation et intégration continue GitHub Actions | P3-T05 | Documentation de déploiement local | haiku | 5 | P3-T02, P3-T04 | NON_FAIT
32 | P4 · Module Organisation et périmètre hiérarchique | P4-T01 | Service de périmètre et rôles déduits | opus | 1 | — | NON_FAIT
33 | P4 · Module Organisation et périmètre hiérarchique | P4-T02 | Organigramme : API | sonnet | 2 | P4-T01 | NON_FAIT
34 | P4 · Module Organisation et périmètre hiérarchique | P4-T03 | Agents, rattachements et compétences : API | sonnet | 3 | P4-T02 | NON_FAIT
35 | P4 · Module Organisation et périmètre hiérarchique | P4-T04 | Délégations, absences et calendrier : API | sonnet | 4 | P4-T01 | NON_FAIT
36 | P4 · Module Organisation et périmètre hiérarchique | P4-T05 | Pages organigramme | sonnet | 5 | P4-T02 | NON_FAIT
37 | P4 · Module Organisation et périmètre hiérarchique | P4-T06 | Pages agents | sonnet | 6 | P4-T03 | NON_FAIT
38 | P4 · Module Organisation et périmètre hiérarchique | P4-T07 | Pages délégations, absences et calendrier | sonnet | 7 | P4-T04 | NON_FAIT
39 | P4 · Module Organisation et périmètre hiérarchique | P4-T08 | Documentation fonctionnelle du module | haiku | 8 | P4-T05, P4-T06, P4-T07 | NON_FAIT
40 | P5 · Projets et affectation en cascade | P5-T01 | Référentiels : types de projet et modèles de phases | sonnet | 1 | — | NON_FAIT
41 | P5 · Projets et affectation en cascade | P5-T02 | Création de projet | opus | 2 | P5-T01 | NON_FAIT
42 | P5 · Projets et affectation en cascade | P5-T03 | Affectation en cascade | opus | 3 | P5-T02 | NON_FAIT
43 | P5 · Projets et affectation en cascade | P5-T04 | Équipe projet | sonnet | 4 | P5-T03 | NON_FAIT
44 | P5 · Projets et affectation en cascade | P5-T05 | Jalons et registre RAID | sonnet | 5 | P5-T02 | NON_FAIT
45 | P5 · Projets et affectation en cascade | P5-T06 | Politiques d'autorisation et tests anti-fuite | opus | 6 | P5-T03, P5-T04 | NON_FAIT
46 | P5 · Projets et affectation en cascade | P5-T07 | Pages portefeuille et création | sonnet | 7 | P5-T06 | NON_FAIT
47 | P5 · Projets et affectation en cascade | P5-T08 | Pages d'affectation | sonnet | 8 | P5-T07 | NON_FAIT
48 | P5 · Projets et affectation en cascade | P5-T09 | Pages équipe, jalons, RAID | sonnet | 9 | P5-T07 | NON_FAIT
49 | P5 · Projets et affectation en cascade | P5-T10 | Tâches planifiées et alerte de non-affectation | sonnet | 10 | P5-T03 | NON_FAIT
50 | P6 · Planification et ordonnancement | P6-T01 | Workflows configurables | sonnet | 1 | — | NON_FAIT
51 | P6 · Planification et ordonnancement | P6-T02 | Phases : gestion et ordre | sonnet | 2 | P6-T01 | NON_FAIT
52 | P6 · Planification et ordonnancement | P6-T03 | Validation de fin de phase (gate) | opus | 3 | P6-T02 | NON_FAIT
53 | P6 · Planification et ordonnancement | P6-T04 | Tâches : gestion, WBS, estimation | sonnet | 4 | P6-T02 | NON_FAIT
54 | P6 · Planification et ordonnancement | P6-T05 | Dépendances, cycles et contrôle de démarrage | opus | 5 | P6-T04 | NON_FAIT
55 | P6 · Planification et ordonnancement | P6-T06 | Moteur de chemin critique (CPM) | opus | 6 | P6-T05 | NON_FAIT
56 | P6 · Planification et ordonnancement | P6-T07 | Tickets | sonnet | 7 | P6-T01, P6-T04 | NON_FAIT
57 | P6 · Planification et ordonnancement | P6-T08 | Remontée d'avancement et de charge | sonnet | 8 | P6-T07 | NON_FAIT
58 | P6 · Planification et ordonnancement | P6-T09 | Baselines | sonnet | 9 | P6-T06 | NON_FAIT
59 | P6 · Planification et ordonnancement | P6-T10 | Pages liste, Kanban et fiches | sonnet | 10 | P6-T08 | NON_FAIT
60 | P6 · Planification et ordonnancement | P6-T11 | Gantt et réseau PERT | opus | 11 | P6-T06, P6-T10 | NON_FAIT | H-005
61 | P6 · Planification et ordonnancement | P6-T12 | Documentation du module | haiku | 12 | P6-T11 | NON_FAIT
62 | P7 · Coût en temps | P7-T01 | Référentiels et paramètres du temps | haiku | 1 | — | NON_FAIT
63 | P7 · Coût en temps | P7-T02 | Feuilles de temps et saisies | sonnet | 2 | P7-T01 | NON_FAIT
64 | P7 · Coût en temps | P7-T03 | Chronomètre | sonnet | 3 | P7-T02 | NON_FAIT
65 | P7 · Coût en temps | P7-T04 | Circuit de validation des temps | opus | 4 | P7-T02 | NON_FAIT
66 | P7 · Coût en temps | P7-T05 | Prévu, consommé, reste à faire et alertes | sonnet | 5 | P7-T04 | NON_FAIT
67 | P7 · Coût en temps | P7-T06 | Plan de charge et taux d'occupation | sonnet | 6 | P7-T05 | NON_FAIT
68 | P7 · Coût en temps | P7-T07 | Pages saisie, chronomètre et validation | sonnet | 7 | P7-T04 | NON_FAIT
69 | P7 · Coût en temps | P7-T08 | Page plan de charge | sonnet | 8 | P7-T06 | NON_FAIT
70 | P8 · Reporting par niveau hiérarchique | P8-T01 | Requêtes de reporting | opus | 1 | — | NON_FAIT
71 | P8 · Reporting par niveau hiérarchique | P8-T02 | Tableau de bord Directeur | sonnet | 2 | P8-T01 | NON_FAIT
72 | P8 · Reporting par niveau hiérarchique | P8-T03 | Tableau de bord Chef de division | sonnet | 3 | P8-T01 | NON_FAIT
73 | P8 · Reporting par niveau hiérarchique | P8-T04 | Tableau de bord Chef de service | sonnet | 4 | P8-T01 | NON_FAIT
74 | P8 · Reporting par niveau hiérarchique | P8-T05 | Tableau de bord Agent | sonnet | 5 | P8-T01 | NON_FAIT
75 | P8 · Reporting par niveau hiérarchique | P8-T06 | Navigation de drill-down | sonnet | 6 | P8-T02, P8-T03, P8-T04 | NON_FAIT
76 | P8 · Reporting par niveau hiérarchique | P8-T07 | Exports Excel et PDF | sonnet | 7 | P8-T01 | NON_FAIT | H-006, H-007
77 | P8 · Reporting par niveau hiérarchique | P8-T08 | Rapports planifiés par e-mail | sonnet | 8 | P8-T07 | NON_FAIT
78 | P9 · Collaboration et services transverses | P9-T01 | Commentaires et mentions | sonnet | 1 | — | NON_FAIT
79 | P9 · Collaboration et services transverses | P9-T02 | Pièces jointes | sonnet | 2 | — | NON_FAIT | H-008
80 | P9 · Collaboration et services transverses | P9-T03 | Notifications temps réel | sonnet | 3 | P9-T01 | NON_FAIT
81 | P9 · Collaboration et services transverses | P9-T04 | Abonnements (observateurs) | sonnet | 4 | P9-T03 | NON_FAIT
82 | P9 · Collaboration et services transverses | P9-T05 | Historique et vérification d'intégrité | sonnet | 5 | — | NON_FAIT
83 | P10 · Modélisation et diagrammes | P10-T01 | API du métamodèle | sonnet | 1 | — | NON_FAIT
84 | P10 · Modélisation et diagrammes | P10-T02 | Contrôle de cohérence d'un modèle | opus | 2 | P10-T01 | NON_FAIT
85 | P10 · Modélisation et diagrammes | P10-T03 | Transformation MCD → MLD (règles R1 à R10) | opus | 3 | P10-T02 | NON_FAIT
86 | P10 · Modélisation et diagrammes | P10-T04 | Génération SQL (MPD) PostgreSQL | opus | 4 | P10-T03 | NON_FAIT
87 | P10 · Modélisation et diagrammes | P10-T05 | Import / export et rétro-ingénierie | opus | 5 | P10-T04 | NON_FAIT
88 | P10 · Modélisation et diagrammes | P10-T06 | Dogfooding : la plateforme se décrit elle-même | opus | 6 | P10-T05 | NON_FAIT
89 | P10 · Modélisation et diagrammes | P10-T07 | Éditeur visuel MCD / classes | opus | 7 | P10-T01 | NON_FAIT | H-009
90 | P10 · Modélisation et diagrammes | P10-T08 | Diagrammes documentaires | sonnet | 8 | P10-T01 | NON_FAIT | H-010
91 | P10 · Modélisation et diagrammes | P10-T09 | Versions, comparaison, validation et exports | sonnet | 9 | P10-T07, P10-T08 | NON_FAIT
92 | P11 · Générateur de code | P11-T01 | Moteur de génération Scriban | opus | 1 | — | NON_FAIT
93 | P11 · Générateur de code | P11-T02 | Templates backend | opus | 2 | P11-T01 | NON_FAIT
94 | P11 · Générateur de code | P11-T03 | Templates socle : solution, base, Docker, CI | opus | 3 | P11-T02 | NON_FAIT
95 | P11 · Générateur de code | P11-T04 | Templates frontend | sonnet | 4 | P11-T03 | NON_FAIT
96 | P11 · Générateur de code | P11-T05 | Régénération incrémentale et prévisualisation | opus | 5 | P11-T04 | NON_FAIT
97 | P11 · Générateur de code | P11-T06 | Interface de génération et sortie ZIP | sonnet | 6 | P11-T05 | NON_FAIT
98 | P11 · Générateur de code | P11-T07 | Dogfooding : générer le squelette de GestionProjet | opus | 7 | P11-T06 | NON_FAIT
99 | P12 · Intégration GitLab | P12-T01 | Client GitLab | sonnet | 1 | — | NON_FAIT | H-011
100 | P12 · Intégration GitLab | P12-T02 | Création et liaison des dépôts | sonnet | 2 | P12-T01 | NON_FAIT
101 | P12 · Intégration GitLab | P12-T03 | Envoi du code généré vers GitLab | sonnet | 3 | P12-T02 | NON_FAIT
102 | P12 · Intégration GitLab | P12-T04 | Webhooks entrants | sonnet | 4 | P12-T01 | NON_FAIT
103 | P12 · Intégration GitLab | P12-T05 | Vues GitLab dans les tickets | sonnet | 5 | P12-T04 | NON_FAIT
104 | P12 · Intégration GitLab | P12-T06 | Releases et notes de version | sonnet | 6 | P12-T04 | NON_FAIT
105 | P13 · Déploiement Docker | P13-T01 | Environnements : modèle et API | sonnet | 1 | — | NON_FAIT
106 | P13 · Déploiement Docker | P13-T02 | Déclenchement des déploiements | sonnet | 2 | P13-T01 | NON_FAIT
107 | P13 · Déploiement Docker | P13-T03 | État des environnements | sonnet | 3 | P13-T01 | NON_FAIT
108 | P13 · Déploiement Docker | P13-T04 | Validation avant production et rollback | sonnet | 4 | P13-T02 | NON_FAIT
109 | P13 · Déploiement Docker | P13-T05 | Indicateurs DORA et pages | sonnet | 5 | P13-T04 | NON_FAIT
110 | P14 · Cadrage, exigences et conception des écrans | P14-T01 | Modèle de données cadrage / exigences / écrans | opus | 1 | — | NON_FAIT
111 | P14 · Cadrage, exigences et conception des écrans | P14-T02 | Brainstorming et tableau blanc | sonnet | 2 | P14-T01 | NON_FAIT
112 | P14 · Cadrage, exigences et conception des écrans | P14-T03 | Modèles d'ateliers et priorisation | sonnet | 3 | P14-T02 | NON_FAIT
113 | P14 · Cadrage, exigences et conception des écrans | P14-T04 | Exigences, user stories et changements | sonnet | 4 | P14-T01 | NON_FAIT
114 | P14 · Cadrage, exigences et conception des écrans | P14-T05 | Conception des écrans | sonnet | 5 | P14-T04 | NON_FAIT
115 | P14 · Cadrage, exigences et conception des écrans | P14-T06 | Matrice de traçabilité | opus | 6 | P14-T05 | NON_FAIT
116 | P15 · Qualité, recette et DevSecOps | P15-T01 | Modèle de données qualité et sécurité | opus | 1 | — | NON_FAIT
117 | P15 · Qualité, recette et DevSecOps | P15-T02 | Plans, cas, campagnes et exécutions | sonnet | 2 | P15-T01 | NON_FAIT
118 | P15 · Qualité, recette et DevSecOps | P15-T03 | Résultats automatisés et qualité de code | sonnet | 3 | P15-T02 | NON_FAIT | H-012
119 | P15 · Qualité, recette et DevSecOps | P15-T04 | Gestion des vulnérabilités | sonnet | 4 | P15-T01 | NON_FAIT
120 | P15 · Qualité, recette et DevSecOps | P15-T05 | Checklists de sécurité et menaces | sonnet | 5 | P15-T01 | NON_FAIT
121 | P15 · Qualité, recette et DevSecOps | P15-T06 | PV de recette | sonnet | 6 | P15-T02 | NON_FAIT
122 | P16 · Documentation, méthodes agiles, automatisation et API | P16-T01 | Wiki de projet | sonnet | 1 | — | NON_FAIT
123 | P16 · Documentation, méthodes agiles, automatisation et API | P16-T02 | Génération des livrables documentaires | opus | 2 | P16-T01 | NON_FAIT
124 | P16 · Documentation, méthodes agiles, automatisation et API | P16-T03 | Mode Scrum | sonnet | 3 | — | NON_FAIT
125 | P16 · Documentation, méthodes agiles, automatisation et API | P16-T04 | Moteur d'automatisation | opus | 4 | — | NON_FAIT
126 | P16 · Documentation, méthodes agiles, automatisation et API | P16-T05 | API publique et webhooks sortants | sonnet | 5 | — | NON_FAIT
127 | P16 · Documentation, méthodes agiles, automatisation et API | P16-T06 | Imports Jira, Redmine, Trello, CSV, Excel | sonnet | 6 | P16-T05 | NON_FAIT
128 | P17 · Expérience utilisateur transverse et accessibilité | P17-T01 | Recherche globale et palette de commandes | sonnet | 1 | — | NON_FAIT
129 | P17 · Expérience utilisateur transverse et accessibilité | P17-T02 | Vues enregistrées et filtres avancés | sonnet | 2 | — | NON_FAIT
130 | P17 · Expérience utilisateur transverse et accessibilité | P17-T03 | Favoris, récents, « Ma journée » | haiku | 3 | — | NON_FAIT
131 | P17 · Expérience utilisateur transverse et accessibilité | P17-T04 | PWA | sonnet | 4 | — | NON_FAIT
132 | P17 · Expérience utilisateur transverse et accessibilité | P17-T05 | Audit et corrections d'accessibilité | sonnet | 5 | — | NON_FAIT
133 | P17 · Expérience utilisateur transverse et accessibilité | P17-T06 | Arabe RTL et revue i18n | sonnet | 6 | — | NON_FAIT
134 | P17 · Expérience utilisateur transverse et accessibilité | P17-T07 | Accueil guidé et aide contextuelle | haiku | 7 | — | NON_FAIT
135 | P17 · Expérience utilisateur transverse et accessibilité | P17-T08 | Tests E2E des parcours critiques | sonnet | 8 | P17-T05 | NON_FAIT
136 | P18 · Sécurité Keycloak et durcissement | P18-T01 | Realm Keycloak | opus | 1 | — | NON_FAIT | H-013 ⛔
137 | P18 · Sécurité Keycloak et durcissement | P18-T02 | BFF OIDC et API JWT | opus | 2 | P18-T01 | NON_FAIT
138 | P18 · Sécurité Keycloak et durcissement | P18-T03 | MFA et politiques de session | sonnet | 3 | P18-T01 | NON_FAIT
139 | P18 · Sécurité Keycloak et durcissement | P18-T04 | Revue de sécurité ASVS niveau 2 | opus | 4 | P18-T02 | NON_FAIT
140 | P18 · Sécurité Keycloak et durcissement | P18-T05 | Sauvegardes et restauration | sonnet | 5 | — | NON_FAIT
141 | P18 · Sécurité Keycloak et durcissement | P18-T06 | Confidentialité et données personnelles | sonnet | 6 | — | NON_FAIT
142 | P18 · Sécurité Keycloak et durcissement | P18-T07 | Retrait de l'authentification de développement en production | haiku | 7 | P18-T02 | NON_FAIT
143 | P19 · Performance, recette finale et mise en production | P19-T01 | Jeu de données volumineux et tests de charge | sonnet | 1 | — | NON_FAIT
144 | P19 · Performance, recette finale et mise en production | P19-T02 | Optimisations | sonnet | 2 | P19-T01 | NON_FAIT
145 | P19 · Performance, recette finale et mise en production | P19-T03 | Observabilité | sonnet | 3 | — | NON_FAIT
146 | P19 · Performance, recette finale et mise en production | P19-T04 | Documentation d'exploitation et manuels | haiku | 4 | — | NON_FAIT
147 | P19 · Performance, recette finale et mise en production | P19-T05 | Recette finale | sonnet | 5 | P19-T02, P19-T03 | NON_FAIT
148 | P19 · Performance, recette finale et mise en production | P19-T06 | Mise en production | sonnet | 6 | P19-T05 | NON_FAIT

## P0
P0 · Initialisation et outillage
Objectif : dépôt Git propre, conventions, environnement vérifié, base de test opérationnelle. Livrable : un dépôt prêt à recevoir la solution .NET.
Statut phase | VALIDEE
Modèle conseillé | sonnet
Avancement
← Retour à l'ordre d'exécution
Ordre | Code | Tâche | Modèle | Dépend de | Statut | Explication | Test de validation | Retours utilisateur | Hypothèses liées
1 | P0-T01 | Initialiser le dépôt Git et la branche de phase | haiku | — | VALIDE | git init -b main à la racine du projet, premier commit contenant l'existant (CLAUDE.md, .claude/, backlog/, scripts/, database/), puis branche phase/P0-initialisation. Le .gitignore existe déjà (secrets locaux dont .claude/settings.local.json, .pgtest/, .NET) : le vérifier avant le premier git add, le compléter si besoin. Créer .gitattributes (* text=auto eol=lf, *.sql et *.md en LF, *.ps1 en CRLF). | git log --oneline montre au moins 2 commits ; git status --porcelain est vide ; git check-ignore .pgtest/x bin/x .claude/settings.local.json renvoie les trois chemins ; git ls-files ¦ grep -c settings.local renvoie 0.
2 | P0-T02 | Script de vérification de l'environnement | haiku | P0-T01 | VALIDE | scripts/verifier-env.py affiche un tableau OK / MANQUANT / OPTIONNEL pour : .NET SDK 10, Python ≥ 3.12 avec le module openpyxl (export Excel du backlog), binaires PostgreSQL 18 (PG_BIN), Git, Node.js (optionnel : ponytail, motion), Docker (requis à partir de P3), uv et graphify (optionnels). Code de sortie 1 si un outil requis manque. | python scripts/verifier-env.py affiche le tableau et sort en 0 sur ce poste (dotnet, python, PostgreSQL, git présents) ; en masquant PG_BIN vers un dossier vide, il sort en 1. |  | H-015 (OUVERTE)
3 | P0-T03 | Valider l'instance PostgreSQL de test et le schéma de référence | sonnet | P0-T01 | VALIDE | utiliser scripts/pg-test.py pour démarrer l'instance jetable, appliquer database/01 et 02, exécuter database/03-tests-integrite.sql, puis arrêter. Ajouter scripts/tester-schema.py qui automatise cela et vérifie que les 13 blocs « attendu ERREUR » échouent et que les autres réussissent (analyse de la sortie psql). | python scripts/tester-schema.py sort en 0 et affiche « 18/18 vérifications conformes » ; .pgtest/ n'existe plus après exécution. |  | H-016 (OUVERTE)
4 | P0-T04 | Conventions de build .NET centralisées | haiku | P0-T01 | VALIDE | global.json (SDK 10.0.4xx, rollForward: latestFeature), Directory.Build.props (net10.0, Nullable enable, ImplicitUsings enable, TreatWarningsAsErrors true, AnalysisLevel latest-recommended, InvariantGlobalization false), Directory.Packages.props (gestion centralisée des versions : EF Core 10, Npgsql 10, Mapperly, FluentValidation, Serilog, xUnit, FluentAssertions, bUnit, NetArchTest, Microsoft.AspNetCore.Components.WebAssembly et .Server), .editorconfig (style C# : file-scoped namespaces, var si évident, accolades, nommage _champ). | dotnet --version (dans le dossier) renvoie une version 10.0.4xx ; dotnet new console -o .tmpcheck && dotnet build .tmpcheck réussit avec les props appliquées (vérifier TreatWarningsAsErrors dans obj/*.nuget.g.props ou via dotnet msbuild -getProperty:TreatWarningsAsErrors) ; supprimer .tmpcheck. |  | H-017 (REPONDUE)
5 | P0-T05 | Modèles GitLab et guide de contribution | haiku | P0-T01 | VALIDE | .gitlab/merge_request_templates/Phase.md (résumé de phase, tâches, preuves, hypothèses, checklist de revue), .gitlab/issue_templates/Anomalie.md et Demande.md, CONTRIBUTING.md (branches phase/Pn-…, commits Pn-Tnn: …, revue, règles des couches, comment lancer les tests). | les 4 fichiers existent ; CONTRIBUTING.md contient les sections « Branches », « Commits », « Architecture », « Tests » (grep -c "^## " ≥ 4).
6 | P0-T06 | Rapport d'outillage Claude Code | haiku | P0-T02 | VALIDE | docs/OUTILLAGE.md : état réel des plugins / skills (graphify, ponytail, ui-ux-pro-max, motion-design) détecté sur le poste (~/.claude/skills, .claude/skills, ~/.claude/plugins), des hooks et des sous-agents du projet, avec la commande d'installation de chaque élément manquant (voir scripts/installer-outils.ps1). Si un outil manque, créer une hypothèse non bloquante. | docs/OUTILLAGE.md liste les 4 outils avec un statut chacun ; python scripts/backlog.py contexte s'exécute sans erreur. |  | H-003 (REPONDUE) H-018 (OUVERTE)

## P1
P1 · Socle backend .NET 10
Objectif : solution en couches compilable, persistance PostgreSQL identique au schéma de référence, API démarrable. Livrable : Gprojet.slnx avec le projet unique Gprojet-Backend + API /health + tests d'architecture verts.
Statut phase | EN_COURS
Modèle conseillé | opus
Avancement
← Retour à l'ordre d'exécution
Ordre | Code | Tâche | Modèle | Dépend de | Statut | Explication | Test de validation | Retours utilisateur | Hypothèses liées
1 | P1-T01 | Créer la solution et le projet Gprojet-Backend | sonnet | — | A_VALIDER | Gprojet.slnx ; un seul projet backend src/Gprojet-Backend/Gprojet-Backend.csproj (Microsoft.NET.Sdk.Web, RootNamespace Gprojet.Backend) avec les dossiers-couches Web/, Orchestration/, Services/, Mapping/, Repositories/, Entities/, Contracts/, Infrastructure/, Common/ (espaces de noms alignés sur les dossiers) ; projet de tests tests/Gprojet-Backend.Tests (xUnit) avec Unitaires/, Integration/, Architecture/. Aucun autre projet (le front arrive en P2-T01). Demandes utilisateur à intégrer dans cette tâche : Directory.Packages.props → FluentAssertions en dernière 7.x stable (licence Apache 2.0, H-017) au lieu de 8.x ; migrer .gitlab/ vers .github/ (pull_request_template.md, ISSUE_TEMPLATE/Anomalie.md et Demande.md) et adapter CONTRIBUTING.md (pull requests GitHub). | dotnet build Gprojet.slnx réussit sans avertissement ; dotnet sln Gprojet.slnx list affiche exactement 2 projets (Gprojet-Backend, Gprojet-Backend.Tests) ; dotnet test passe (test de fumée). Directory.Packages.props référence FluentAssertions 7.x ; .gitlab/ n'existe plus et .github/pull_request_template.md existe.
2 | P1-T02 | Tests d'architecture par espace de noms | opus | P1-T01 | A_VALIDER | les couches étant des dossiers d'un même projet, ces tests remplacent le compilateur comme garde. NetArchTest dans tests/Gprojet-Backend.Tests/Architecture/, une règle par interdiction entre espaces de noms Gprojet.Backend.* : Web ↛ Services / Repositories / Entities ; Orchestration ↛ implémentations de Repositories ; Services ↛ Contracts, Mapping, EF Core ; Entities ↛ toute autre couche sauf Common ; Contracts ↛ tout sauf BCL et FluentValidation (compilé dans le navigateur) ; types *Dto uniquement dans Contracts ; contrôleurs uniquement dans Web. Test « garde-fou » : des types de violation volontaire, définis dans le projet de test sous des espaces de noms simulés, sont bien détectés. | dotnet test tests/Gprojet-Backend.Tests --filter Category=Architecture → tous verts, ≥ 10 règles ; le garde-fou prouve qu'une violation fait échouer la règle (assert inversé). |  | H-019 (OUVERTE)
3 | P1-T03 | Common : primitives transverses | sonnet | P1-T01 | A_VALIDER | Result<T> / Result, exceptions métier (RegleMetierException, AccesRefuseException, IntrouvableException, ConflitException), PageRequete / PageResultat<T> (tri, filtre, taille max 200), ICurrentUser (Id agent, matricule, entité, rôles), IHorloge (testable), IGenerateurCode (codes lisibles). | dotnet test tests/Gprojet-Backend.Tests --filter Category=Common → tests de Result, pagination (bornes, taille max) et horloge factice verts. |  | H-020 (OUVERTE)
4 | P1-T04 | Entités du domaine (6 schémas) | opus | P1-T03 | A_VALIDER | EntiteAuditable (Id Guid v7, audit, suppression logique) et une classe par table de database/01-schema.sql, rangées par module (Organisation, Projets, Planification, Temps, Commun, Modelisation), avec propriétés de navigation, collections, et énumérations C# pour chaque CHECK … IN. Historique n'hérite pas d'EntiteAuditable (bigint, ajout seul). | dotnet build OK ; test de réflexion : nombre de types entités = 60 et chaque énumération a les mêmes valeurs que la contrainte SQL correspondante (test paramétré lisant 01-schema.sql). |  | H-021 (OUVERTE)
5 | P1-T05 | DbContext et configurations EF Core | opus | P1-T04 | A_VALIDER | GpDbContext (Npgsql, extension ltree), une IEntityTypeConfiguration<T> par entité : schéma, noms snake_case, types (numeric(p,s), ltree, jsonb, text[], inet), uuidv7() par défaut, contraintes CHECK, index uniques partiels (HasFilter), index GiST, colonne générée criticite, xmin (concurrence), filtre global !EstSupprime, conversions enum → texte. | dotnet build OK ; dotnet ef dbcontext info réussit ; test unitaire : le modèle EF déclare 60 tables réparties dans les 6 schémas. |  | H-022 (OUVERTE)
6 | P1-T06 | Migration initiale identique au schéma de référence | opus | P1-T05 | EN_COURS | migration InitialCreate (+ trigger d'ajout seul sur commun.historique et données de 02-donnees-reference.sql via migrationBuilder.Sql). Écrire scripts/comparer-schema.py : crée deux bases sur l'instance de test (l'une par 01-schema.sql, l'autre par dotnet ef database update), puis compare colonnes (type, nullabilité, défaut), contraintes, index (définition) et triggers via pg_catalog. Appliquer ensuite la migration à la base de développement gprojet (vide au départ ; connexion fournie par la variable ConnectionStrings__Gp, définie dans .claude/settings.local.json — ne jamais l'afficher ni la recopier). | python scripts/comparer-schema.py → « 0 écart » ; toute différence est listée et fait échouer le script ; dotnet ef database update sur gprojet réussit et gprojet contient 60 tables dans les 6 schémas. |  | H-023 (OUVERTE)
7 | P1-T07 | Intercepteurs : audit, suppression logique, historique chaîné | sonnet | P1-T06 | NON_FAIT | SaveChangesInterceptor qui renseigne cree_* / modifie_* depuis ICurrentUser et IHorloge, transforme un Remove en suppression logique, et écrit une ligne commun.historique par champ modifié avec l'empreinte sha256(empreinte_precedente + contenu) et un correlation_id par requête. | tests d'intégration sur pg-test : création → audit rempli ; suppression → est_supprime = true et ligne invisible via le filtre global ; modification → lignes d'historique avec chaîne d'empreintes valide (recalcul) ; altérer une ligne en SQL direct est détecté par le vérificateur de chaîne.
8 | P1-T08 | Unit of Work et repositories de base | sonnet | P1-T06 | NON_FAIT | IUnitOfWork (CommitAsync, transaction explicite), classe de base interne RepositoryBase<T> (GetById, Ajouter, Supprimer logique, pagination), interfaces de repository par agrégat dans Repositories/ (exposées via des interfaces consommées par les Services). Gestion de DbUpdateConcurrencyException → ConflitException. | tests d'intégration : commit atomique (échec au milieu → rien n'est écrit) ; deux mises à jour concurrentes de la même ligne → ConflitException.
9 | P1-T09 | Socle API : DI, erreurs, OpenAPI, logs, santé | sonnet | P1-T08 | NON_FAIT | Program.cs minimal ; méthodes d'extension d'enregistrement par couche (AddGpRepositories, AddGpServices, AddGpOrchestration…) ; middleware d'exceptions → ProblemDetails (400/403/404/409/500 sans fuite de détail en production) ; OpenAPI natif + Scalar en Development ; Serilog (console JSON) ; /health (live) et /health/ready (base) ; chaîne de connexion via configuration (ConnectionStrings:Gp), fournie en local par la variable d'environnement ConnectionStrings__Gp (base gprojet, définie dans .claude/settings.local.json) ; les tests n'utilisent jamais gprojet : instance jetable pg-test ou GP_TEST_CONNECTION, qui écrasent explicitement cette valeur. | test d'intégration WebApplicationFactory : /health 200, /health/ready 200 sur pg-test, /openapi/v1.json 200, une IntrouvableException levée par un contrôleur de test → 404 au format application/problem+json ; dotnet run de l'API puis curl -s localhost:<port>/health/ready → 200 sur gprojet. |  | H-004 (REPONDUE)
10 | P1-T10 | Authentification de développement et utilisateur courant | sonnet | P1-T09 | NON_FAIT | DevAuthHandler (schéma « Dev », actif uniquement en environnement Development/Test) qui lit l'en-tête X-Dev-Matricule, charge l'agent et ses rôles déduits (responsable d'entité, délégation active) ; implémentation ICurrentUser. Keycloak le remplacera en P18. | tests d'intégration : sans en-tête → 401 ; matricule inconnu → 401 ; matricule valide → 200 et ICurrentUser renseigné ; en environnement Production le schéma « Dev » n'est pas enregistré.
11 | P1-T11 | Données de démonstration | haiku | P1-T06 | NON_FAIT | database/04-donnees-demo.sql : 1 direction, 3 divisions, 6 services, 25 agents fictifs (responsables nommés, fonctions, compétences), 2 délégations, quelques absences, jours fériés de l'année. Uniquement des noms fictifs. Option --demo dans pg-test.py demarrer. | python scripts/pg-test.py demarrer --demo puis requêtes de comptage : 10 entités, 25 agents, 10 responsables ; chaque service a un parent division (requête ltree).

## P2
P2 · Socle frontend Blazor WebAssembly et BFF
Objectif : projet unique Gprojet-Front servi par Gprojet-Backend (BFF intégré), charte et layout définitifs, couches front en place. Livrable : coquille navigable authentifiée (auth de dev).
Statut phase | NON_DEMARREE
Modèle conseillé | sonnet
Avancement
← Retour à l'ordre d'exécution
Ordre | Code | Tâche | Modèle | Dépend de | Statut | Explication | Test de validation | Retours utilisateur | Hypothèses liées
1 | P2-T01 | Projet Gprojet-Front, hébergement par le backend et tests bUnit | sonnet | — | NON_FAIT | un seul projet front src/Gprojet-Front/Gprojet-Front.csproj (Microsoft.NET.Sdk.BlazorWebAssembly, RootNamespace Gprojet.Front) ; les DTO y sont des fichiers liés (<Compile Include="..\Gprojet-Backend\Contracts\\*.cs" Link="Contracts\%(RecursiveDir)%(Filename)%(Extension)" />), jamais copiés ; Gprojet-Backend référence Gprojet-Front et le sert (UseBlazorFrameworkFiles, MapFallbackToFile("index.html"), paquet Microsoft.AspNetCore.Components.WebAssembly.Server) : même origine, pas de proxy ni de CORS ; tests tests/Gprojet-Front.Tests (bUnit). Arborescence des couches front : Api/, Services/, Models/, Pages/, Components/, Layouts/, State/, Auth/, Resources/, wwwroot/css/, wwwroot/fonts/, wwwroot/lib/, wwwroot/images/. | dotnet build Gprojet.slnx OK et dotnet sln list affiche exactement 4 projets ; test d'intégration backend : GET / → 200 HTML contenant blazor.webassembly, GET /api/health → 200 ; un DTO de Gprojet-Backend/Contracts est utilisé dans le front (compilation) ; règle d'architecture : le front ne référence aucun autre code du backend.
2 | P2-T02 | Charte HCP : intégration de app.css et des ressources | sonnet | P2-T01 | NON_FAIT | appliquer design/charte-hcp/README.md. Copier design/charte-hcp/app.css dans wwwroot/css/app.css sans autre modification que le remplacement de l'@import Google Fonts par un @font-face local (Geist, licence OFL, fichiers dans wwwroot/fonts/). Créer wwwroot/css/app.gp.css (chargé après) : variantes de texte accessibles (--success-text, --warning-text, --danger-text, --info-text, --purple-text), badges des statuts GestionProjet (.status-badge.a-faire, .a-valider, .bloque, .valide…), classes manquantes, le tout à partir des variables de la charte. Auto-héberger Font Awesome Free 6 et Chart.js dans wwwroot/lib/ ; logo HCP dans wwwroot/images/. docs/DESIGN.md : renvoi vers la charte et inventaire des classes utilisées / ajoutées. | un script compare design/charte-hcp/app.css et wwwroot/css/app.css : seule la ligne @import diffère ; grep -rE "https?://" src/Gprojet-Front/wwwroot/index.html src/Gprojet-Front/wwwroot/css ne renvoie rien (aucune ressource externe) ; aucune couleur hexadécimale dans Pages/, Components/, Layouts/ ni dans app.gp.css hors des 5 variables de texte documentées ; contraste de chaque variable de texte ≥ 4,5:1 (calcul dans un test). |  | H-014 (REPONDUE)
3 | P2-T03 | Layout principal et navigation par rôle | sonnet | P2-T02 | NON_FAIT | MainLayout identique à celui de la GED HCP : .page > aside.sidebar (.sidebar-brand avec logo HCP, sections .nav-section-label, .nav-item avec icône et .nav-badge, pied .user-row) + .main-area > .topbar (bouton de repli, .breadcrumb-nav, .search-box avec raccourci Ctrl+K, notifications) + .content-area. Menu construit selon les rôles / politiques (AuthorizeView) ; repli du menu et mode mobile (classes sidebar-collapsed, mobile-open dans app.gp.css). | tests bUnit : le rendu contient .page .sidebar, .main-area .topbar et .content-area ; un agent ne voit pas l'entrée « Portefeuille direction », un directeur la voit ; l'action de repli ajoute sidebar-collapsed.
4 | P2-T04 | Mouvement selon la charte (motion-design) | sonnet | P2-T02 | NON_FAIT | réutiliser uniquement les mouvements de la charte (0.15s ease pour les survols, fadeIn 0.25s / .animate-in pour les apparitions, 0.6s pour les barres de progression) ; motion-design sert à décider où les appliquer (apparition des pages et des listes, dialogues, repli du menu), pas à créer d'autres durées. Neutralisation complète sous prefers-reduced-motion: reduce dans app.gp.css. Documenter dans docs/DESIGN.md. | app.gp.css contient un bloc @media (prefers-reduced-motion: reduce) qui neutralise transition et animation ; aucune durée autre que 0.1s, 0.15s, 0.25s, 0.6s dans les CSS du projet (grep) ; aucune bibliothèque JS d'animation ajoutée (git diff --stat sur wwwroot/lib vide).
5 | P2-T05 | Couche Api : clients HTTP typés | sonnet | P2-T01 | NON_FAIT | ApiClientBase (sérialisation System.Text.Json, conversion ProblemDetails → ApiException typée avec erreurs de validation, annulation), enregistrement des clients via IHttpClientFactory en adresses relatives (même origine que le backend), premier client SanteApiClient. | tests unitaires avec HttpMessageHandler simulé : 200 → DTO ; 400 problem+json → ApiException contenant les erreurs par champ ; 404 → ApiException.Statut == 404.
6 | P2-T06 | Authentification côté front (BFF, mode dev) | sonnet | P2-T05 | NON_FAIT | endpoints BFF dans Gprojet-Backend/Web/Auth/ : /bff/login (dev : choix d'un matricule de démo), /bff/logout, /bff/user ; cookie HttpOnly, Secure, SameSite=Strict ; jeton anti-CSRF exigé sur les appels mutants ; BffAuthenticationStateProvider côté WASM ; page de connexion de développement. | tests d'intégration BFF : /bff/user sans cookie → 401 ; après login dev → 200 avec matricule ; POST /api/... sans en-tête anti-CSRF → 400/403 ; test bUnit de AuthorizeView avec le provider.
7 | P2-T07 | État partagé et services front de base | sonnet | P2-T06 | NON_FAIT | State/UtilisateurCourantState, State/PerimetreState (entité, niveau, chemin), Services/NotificationUiService (snackbar), Services/ChargementService (indicateur global), gestion centralisée des ApiException (message utilisateur, journal console). | tests bUnit : un composant abonné à PerimetreState se rafraîchit au changement ; une ApiException 403 affiche le message « Accès refusé » via le snackbar.
8 | P2-T08 | Internationalisation fr / en / ar (RTL) | sonnet | P2-T03 | NON_FAIT | Resources/*.resx (fr par défaut, en, ar), sélecteur de langue persistant (cookie BFF), dir="rtl" sur <html> et règles RTL dans app.gp.css (menu latéral à droite) pour l'arabe, formats de date et de nombre selon la culture. | tests bUnit : en culture ar-MA le layout est rendu avec dir="rtl" ; un libellé du menu change selon la culture ; aucun texte en dur dans Layouts/ (contrôle : test qui échoue si une chaîne littérale française apparaît dans un .razor du layout).
9 | P2-T09 | Pages système | haiku | P2-T08 | NON_FAIT | pages Accueil (placeholder du tableau de bord), 404, Accès refusé, Erreur inattendue (avec identifiant de corrélation), Chargement initial. | tests bUnit : chaque page se rend sans exception et contient son titre traduit.

## P3
P3 · Conteneurisation et intégration continue GitHub Actions
Objectif : images Docker, environnement local complet par docker compose, intégration continue GitHub Actions sur le dépôt hajar-hamid-coder/gprojet. Livrable : docker compose up fonctionnel et .github/workflows/ci.yml. ⚠️ Nécessite Docker (hypothèse H-001).
Statut phase | NON_DEMARREE
Modèle conseillé | sonnet
Avancement
← Retour à l'ordre d'exécution
Ordre | Code | Tâche | Modèle | Dépend de | Statut | Explication | Test de validation | Retours utilisateur | Hypothèses liées
1 | P3-T01 | Dockerfile de l'application | sonnet | — | NON_FAIT | deploy/docker/Dockerfile unique, multi-étapes, qui publie Gprojet-Backend (le front publié est servi par le backend) (sdk:10.0 → aspnet:10.0 chiseled ou alpine), utilisateur non-root, HEALTHCHECK, variables ASPNETCORE_*, pas de secret dans l'image ; .dockerignore. | docker build -f deploy/docker/Dockerfile -t gprojet:test . réussit ; docker run --rm gprojet:test id -u ≠ 0 ; l'image contient le front (wwwroot/_framework) ; taille d'image affichée dans la preuve. |  | H-001 (REPONDUE, bloquante)
2 | P3-T02 | docker compose de développement | sonnet | P3-T01 | NON_FAIT | deploy/docker-compose.yml : postgres:18 (volume, base vide), service migrations (bundle EF dotnet ef migrations bundle qui crée le schéma — pas les scripts SQL, pour rester aligné sur les migrations), app (image unique), profil keycloak (préparé pour P18), réseau dédié, dépendances sur la santé ; deploy/.env.example sans valeur sensible. | docker compose -f deploy/docker-compose.yml up -d --wait puis curl -s http://localhost:8080/api/health → 200 et curl -s http://localhost:8080/ → HTML ; docker compose down -v propre.
3 | P3-T03 | Tests en CI avec PostgreSQL de service | sonnet | — | NON_FAIT | rendre les tests d'intégration indépendants de pg-test.py via la variable GP_TEST_CONNECTION (si définie : base fournie par la CI ; sinon : instance locale jetable). Fixture xUnit commune. | dotnet test local (instance jetable) vert ; avec GP_TEST_CONNECTION pointant sur l'instance démarrée manuellement, les mêmes tests passent.
4 | P3-T04 | Workflow GitHub Actions | sonnet | P3-T01, P3-T03 | NON_FAIT | .github/workflows/ci.yml déclenché sur push et pull request : jobs build, test (service postgres:18, GP_TEST_CONNECTION, rapport de tests et couverture publiés comme artefacts), qualite (dotnet format --verify-no-changes), securite (CodeQL C#, dependency-review sur les pull requests, scan d'image Trivy), paquet (build et push de l'image vers GitHub Container Registry ghcr.io sur main et les tags, avec GITHUB_TOKEN), deploiement (workflow_dispatch + environnement protégé, préparé pour P13). Cache NuGet, versions d'actions épinglées. Vérifier que les modèles .github/ (faits en P1-T01) sont cohérents avec le workflow. | python scripts/verifier-ci.py (à écrire, parse YAML) confirme les 6 jobs, leurs dépendances, le service PostgreSQL et l'absence de secret en clair ; les modèles .github/ sont présents. L'exécution réelle sur GitHub se constate après le push de l'utilisateur (signalé dans le bilan de phase). |  | H-002 (REPONDUE)
5 | P3-T05 | Documentation de déploiement local | haiku | P3-T02, P3-T04 | NON_FAIT | docs/DEPLOIEMENT.md : prérequis, variables, démarrage compose, migrations, dépannage, description du workflow GitHub Actions, des secrets à créer (Settings → Secrets and variables → Actions) et de la publication d'image sur ghcr.io. | le document contient les sections Prérequis, Démarrage, Variables, Pipeline, Dépannage ; chaque commande citée existe dans le dépôt.

## P4
P4 · Module Organisation et périmètre hiérarchique
Objectif : organigramme, agents, délégations, absences, et le service de périmètre sur lequel repose toute la sécurité des données. Livrable : module Organisation complet (API + pages).
Statut phase | NON_DEMARREE
Modèle conseillé | sonnet
Avancement
← Retour à l'ordre d'exécution
Ordre | Code | Tâche | Modèle | Dépend de | Statut | Explication | Test de validation | Retours utilisateur | Hypothèses liées
1 | P4-T01 | Service de périmètre et rôles déduits | opus | — | NON_FAIT | PerimetreService : rôle hiérarchique déduit (directeur / chef de division / chef de service / agent) depuis l'entité dirigée et les délégations actives à la date du jour ; chemin ltree du périmètre ; IPerimetreCourant injectable ; extension IQueryable<Projet>.DansPerimetre() et équivalents Phase / Tâche / Ticket / Saisie (membre du projet inclus) ; politiques EstChef, EstDirecteur… | tests unitaires et d'intégration (données de démo) : matrice de 12 cas (4 rôles × visibilité au-dessus / à côté / en dessous) ; délégation hors dates → aucun droit ; agent membre d'un projet d'un autre service → voit ce projet uniquement.
2 | P4-T02 | Organigramme : API | sonnet | P4-T01 | NON_FAIT | cas d'usage complets (DTO, validateurs, orchestrateur, service, repository, contrôleur) : créer / modifier / désactiver une entité, déplacer une entité (recalcul du chemin de tout le sous-arbre en une requête), nommer un responsable. Règles : service → parent division, division → parent direction ; un agent ne dirige qu'une entité. | tests d'intégration : déplacement d'une division → chemins de ses services et projets portés mis à jour ; service rattaché à une direction → 400 ; double responsabilité → 409.
3 | P4-T03 | Agents, rattachements et compétences : API | sonnet | P4-T02 | NON_FAIT | CRUD agents ; mutation (clôture du rattachement, ouverture du nouveau, mise à jour de entite_id) ; fonction ; compétences avec niveau ; recherche paginée (nom, matricule, entité, compétence). | tests : mutation → 2 rattachements dont 1 ouvert ; tentative de second rattachement ouvert → refus ; recherche par compétence renvoie les bons agents.
4 | P4-T04 | Délégations, absences et calendrier : API | sonnet | P4-T01 | NON_FAIT | délégations (période, droits, entité ; seul le responsable de l'entité délègue), absences (types, demi-journée), jours fériés ; service CalendrierService.JoursOuvres(agent, période) utilisé plus tard par le CPM et le plan de charge. | tests : délégation active → le délégataire obtient PeutCreerProjet ; JoursOuvres exclut week-ends, fériés et absences (cas avec demi-journée = 0,5).
5 | P4-T05 | Pages organigramme | sonnet | P4-T02 | NON_FAIT | arbre interactif (composant maison ArbreOrganisation au style de la charte) avec responsable et effectif, fiche entité (membres, projets portés), formulaires création / déplacement / nomination ; écrans selon la charte HCP (design/charte-hcp/README.md). | tests bUnit : l'arbre affiche 3 niveaux à partir de données simulées ; le formulaire refuse un parent incohérent (message de validation partagé) ; les actions sont masquées pour un agent.
6 | P4-T06 | Pages agents | sonnet | P4-T03 | NON_FAIT | liste filtrable et paginée, fiche agent (rattachements, compétences, absences, projets), dialogue de mutation, édition des compétences. | tests bUnit : filtre par entité ; dialogue de mutation → appel du service avec les bons paramètres ; affichage de l'historique des rattachements.
7 | P4-T07 | Pages délégations, absences et calendrier | sonnet | P4-T04 | NON_FAIT | gestion des délégations par le chef (avec bandeau « vous agissez par délégation de … »), saisie des absences, calendrier des jours fériés (admin). | tests bUnit : le bandeau de délégation apparaît quand l'utilisateur agit par délégation ; validation des dates (fin ≥ début).
8 | P4-T08 | Documentation fonctionnelle du module | haiku | P4-T05, P4-T06, P4-T07 | NON_FAIT | docs/modules/organisation.md : règles métier, rôles et droits, endpoints (lien OpenAPI), écrans. | le document liste chaque endpoint du module (comparaison automatique avec /openapi/v1.json via un petit script ou test).

## P5
P5 · Projets et affectation en cascade
Objectif : création réservée aux chefs, cascade Directeur → Division → Service → Personnel, portefeuille filtré. Livrable : module Projets complet et étanche entre périmètres.
Statut phase | NON_DEMARREE
Modèle conseillé | opus
Avancement
← Retour à l'ordre d'exécution
Ordre | Code | Tâche | Modèle | Dépend de | Statut | Explication | Test de validation | Retours utilisateur | Hypothèses liées
1 | P5-T01 | Référentiels : types de projet et modèles de phases | sonnet | — | NON_FAIT | API + pages d'administration des types de projet et de leurs modèles de phases (ordre, critères, mode d'enchaînement). | tests : réordonnancement des modèles de phases sans trou ni doublon ; suppression d'un type utilisé → 409.
2 | P5-T02 | Création de projet | opus | P5-T01 | NON_FAIT | réservée aux chefs et délégataires ; code PRJ-AAAA-NNNN sans collision en concurrence (séquence annuelle) ; entité créatrice, chemin initial ; instanciation des phases depuis le modèle du type ; statut BROUILLON → EN_AFFECTATION (direction / division) ou EN_COURS (service). | tests : un agent → 403 ; un chef de service → projet EN_COURS porté par son service ; 20 créations parallèles → 20 codes distincts ; les phases du modèle DEV sont créées (7).
3 | P5-T03 | Affectation en cascade | opus | P5-T02 | NON_FAIT | affecter (cible = enfant direct de la source), accepter (met à jour entité porteuse + chemin), renvoyer (motif obligatoire, revient à l'émetteur), réaffecter, annuler ; chaîne precedente_id ; une seule affectation active ; événements de domaine pour notifications (consommés en P9) ; historique. | tests couvrant chaque transition et chaque refus (cible non enfant, double affectation, renvoi sans motif, acteur hors périmètre) ; scénario complet directeur → division → service → acceptation : chemin final = chemin du service.
4 | P5-T04 | Équipe projet | sonnet | P5-T03 | NON_FAIT | le chef du service porteur ajoute / retire des membres (agents de son service, prestataires et observateurs autorisés), quotas, désignation du chef de projet. | tests : agent d'un autre service → refus ; somme des quotas d'un agent sur ses projets > 100 % → avertissement renvoyé (pas de blocage) ; chef de projet obligatoirement membre.
5 | P5-T05 | Jalons et registre RAID | sonnet | P5-T02 | NON_FAIT | CRUD jalons (lien phase optionnel, retard calculé) et éléments RAID (criticité, responsable, échéance, statut). | tests : un risque sans probabilité → 400 ; jalon dépassé non atteint → statut EN_RETARD calculé.
6 | P5-T06 | Politiques d'autorisation et tests anti-fuite | opus | P5-T03, P5-T04 | NON_FAIT | politiques PeutCreerProjet, PeutAffecterDivision, PeutAffecterService, PeutGererEquipe, PeutVoirProjet appliquées à tous les contrôleurs Projets ; un projet hors périmètre renvoie 404 (pas 403, pour ne pas révéler son existence). | suite de tests d'intégration paramétrée parcourant tous les endpoints Projets avec 4 profils : aucun accès hors périmètre (404), aucune liste ne contient de projet hors périmètre.
7 | P5-T07 | Pages portefeuille et création | sonnet | P5-T06 | NON_FAIT | portefeuille (grille filtrable : statut, type, priorité, météo, entité), assistant de création en étapes, fiche projet à onglets (synthèse, phases, équipe, jalons, RAID, historique). | tests bUnit : le bouton « Nouveau projet » est absent pour un agent ; l'assistant valide chaque étape avant la suivante.
8 | P5-T08 | Pages d'affectation | sonnet | P5-T07 | NON_FAIT | file « Projets à affecter » par chef, dialogues affecter / accepter / renvoyer, frise de la chaîne d'affectation. | tests bUnit : le renvoi exige un motif ; la frise affiche les étapes dans l'ordre chronologique.
9 | P5-T09 | Pages équipe, jalons, RAID | sonnet | P5-T07 | NON_FAIT | onglets de la fiche projet : gestion de l'équipe, jalons, matrice des risques (probabilité × impact). | tests bUnit : la matrice place un risque P4×I5 dans la bonne cellule ; seuls les membres du service sont proposés dans l'ajout d'équipe.
10 | P5-T10 | Tâches planifiées et alerte de non-affectation | sonnet | P5-T03 | NON_FAIT | infrastructure de jobs (Quartz.NET, persistance PostgreSQL) dans Infrastructure/ ; job quotidien : projet en attente d'affectation au-delà de alerte.delai_affectation_jours → événement d'alerte au chef concerné. | test avec IHorloge simulée : projet affecté il y a 6 jours (seuil 5) → 1 alerte ; 4 jours → 0.

## P6
P6 · Planification et ordonnancement
Objectif : phases, tâches, tickets, workflows, dépendances, chemin critique. Livrable : planification complète avec Gantt et Kanban.
Statut phase | NON_DEMARREE
Modèle conseillé | opus
Avancement
← Retour à l'ordre d'exécution
Ordre | Code | Tâche | Modèle | Dépend de | Statut | Explication | Test de validation | Retours utilisateur | Hypothèses liées
1 | P6-T01 | Workflows configurables | sonnet | — | NON_FAIT | administration des workflows (statuts, catégories, couleurs, statut initial, transitions et rôles autorisés) ; service WorkflowService.PeutTransiter(element, vers, utilisateur). | tests : transition non déclarée → refus ; transition réservée CHEF_PROJET refusée à un membre ; un workflow sans statut TERMINE est invalide.
2 | P6-T02 | Phases : gestion et ordre | sonnet | P6-T01 | NON_FAIT | CRUD phases, réordonnancement transactionnel sans trou, mode d'enchaînement, critères, livrables. | tests : déplacer la phase 4 en position 2 → ordres 1..n continus ; mode CHEVAUCHEMENT sans pourcentage → 400.
3 | P6-T03 | Validation de fin de phase (gate) | opus | P6-T02 | NON_FAIT | soumission d'une phase, circuit de validation multi-niveaux (chef de service puis chef de division selon paramétrage), rejet motivé → nouveau tour, règle de démarrage de N+1 selon le mode d'enchaînement. | tests : N+1 ne démarre pas tant que N n'est pas validée (mode séquentiel) ; démarre à 60 % si chevauchement à 50 % ; rejet → tour 2 sans perdre le tour 1.
4 | P6-T04 | Tâches : gestion, WBS, estimation | sonnet | P6-T02 | NON_FAIT | CRUD tâches, code WBS recalculé, ordre, mode d'exécution, responsable (membre du projet), estimation à trois points (PERT : (O + 4M + P) / 6), récurrence. | tests : WBS « 2.3 » après déplacement ; estimation O=4, M=6, P=14 → 7 h ; responsable non membre → 400.
5 | P6-T05 | Dépendances, cycles et contrôle de démarrage | opus | P6-T04 | NON_FAIT | dépendances FD / DD / FF / DF avec délai ; détection de cycle (parcours en profondeur sur le graphe du projet) ; démarrage d'une tâche : mode BLOQUANT → refus si prédécesseur non terminé ; mode SOUPLE → dérogation justifiée obligatoire. | tests : A→B→C puis C→A → refus « cycle » ; démarrer B avant A en mode bloquant → refus ; en mode souple sans justification → 400, avec → OK et dérogation enregistrée.
6 | P6-T06 | Moteur de chemin critique (CPM) | opus | P6-T05 | NON_FAIT | passes avant et arrière sur jours ouvrés (calendrier, fériés, absences du responsable, capacité), 4 types de liens et délais ; dates prévues, marges totale et libre, est_critique ; recalcul en cascade lors d'un glissement + alerte au chef de projet. | tests sur 3 réseaux de référence avec résultats calculés à la main (dont un manuel de gestion de projet) : dates, marges et chemin critique exacts ; glissement de 3 jours d'une tâche critique → date de fin projet +3 jours ouvrés.
7 | P6-T07 | Tickets | sonnet | P6-T01, P6-T04 | NON_FAIT | CRUD tickets, numérotation atomique (prochain_numero_ticket), types et workflows, rang, liens, tickets bloquants empêchant la clôture de la tâche. | tests : 50 créations parallèles → numéros 1..50 sans trou ni doublon ; clôturer une tâche avec un ticket bloquant ouvert → 409.
8 | P6-T08 | Remontée d'avancement et de charge | sonnet | P6-T07 | NON_FAIT | recalcul des caches ticket → tâche → phase → projet (charge estimée, reste à faire, avancement) à chaque modification, dans la même transaction. | tests : passer un ticket en catégorie TERMINE met à jour l'avancement de la tâche, de la phase et du projet avec les valeurs attendues.
9 | P6-T09 | Baselines | sonnet | P6-T06 | NON_FAIT | figer le planning (photo des dates et charges), comparer planifié / baseline / réel, écarts par tâche et par phase. | tests : après glissement, la comparaison montre l'écart exact par tâche ; deux baselines coexistent.
10 | P6-T10 | Pages liste, Kanban et fiches | sonnet | P6-T08 | NON_FAIT | vue liste hiérarchique (phase > tâche > ticket), Kanban des tickets par statut avec glisser-déposer respectant les transitions, fiches tâche et ticket, « Ma prochaine tâche » et « Mes tickets ». | tests bUnit : un dépôt vers une colonne non autorisée est refusé visuellement et non envoyé ; « Ma prochaine tâche » affiche la tâche prête la plus prioritaire.
11 | P6-T11 | Gantt et réseau PERT | opus | P6-T06, P6-T10 | NON_FAIT | composant Gantt (bibliothèque JS sous licence libre via JS Interop, choix consigné en hypothèse) : barres, dépendances, jalons, chemin critique en surbrillance, déplacement → recalcul ; vue PERT (graphe) ; accessibilité clavier minimale et alternative tabulaire. | test bUnit de l'enveloppe (données transmises au module JS) ; test d'intégration : le déplacement envoie la bonne requête et le recalcul revient ; vérification manuelle décrite dans la preuve (capture). |  | H-005 (OUVERTE)
12 | P6-T12 | Documentation du module | haiku | P6-T11 | NON_FAIT | docs/modules/planification.md : règles d'ordonnancement, modes, CPM (formules), workflows par défaut. | le document contient les sections Ordonnancement, CPM, Workflows, Écrans et un exemple chiffré.

## P7
P7 · Coût en temps
Objectif : saisie, validation hiérarchique, prévu / consommé / reste à faire, plan de charge. Livrable : module Temps complet.
Statut phase | NON_DEMARREE
Modèle conseillé | sonnet
Avancement
← Retour à l'ordre d'exécution
Ordre | Code | Tâche | Modèle | Dépend de | Statut | Explication | Test de validation | Retours utilisateur | Hypothèses liées
1 | P7-T01 | Référentiels et paramètres du temps | haiku | — | NON_FAIT | administration des catégories d'activité (projet / hors projet) et des paramètres (heures par jour, seuils). | tests : désactiver une catégorie utilisée la masque à la saisie sans casser l'historique.
2 | P7-T02 | Feuilles de temps et saisies | sonnet | P7-T01 | NON_FAIT | feuille hebdomadaire (créée à la demande), saisies avec règles : catégorie projet ⇒ tâche obligatoire, ticket appartenant à la tâche, total ≤ 24 h par jour, agent membre du projet, lecture seule si feuille validée ou verrouillée. | tests pour chaque règle (cas nominal + refus) ; saisie hors projet acceptée sans tâche.
3 | P7-T03 | Chronomètre | sonnet | P7-T02 | NON_FAIT | démarrer / arrêter un chronomètre depuis un ticket (un seul actif par agent), conversion en saisie arrondie au quart d'heure. | tests : 1 h 08 → 1,25 h ; second chronomètre → arrêt automatique du premier.
4 | P7-T04 | Circuit de validation des temps | opus | P7-T02 | NON_FAIT | soumettre, valider / rejeter (motif) par le chef du service de rattachement à la date de la semaine (historique des rattachements, délégations), verrouillage de période, consolidation par le chef de division. | tests : agent muté en cours de mois → la semaine antérieure est validée par l'ancien chef ; rejet sans motif → 400 ; période verrouillée → modification refusée.
5 | P7-T05 | Prévu, consommé, reste à faire et alertes | sonnet | P7-T04 | NON_FAIT | agrégation des temps validés en jours-homme par tâche / phase / projet, écarts (jours, %), reprévision de la date de fin selon la vélocité réelle, job d'alerte au-delà du seuil de charge consommée. | tests chiffrés : estimé 10 j, consommé 8,5 j → 85 % → alerte (seuil 80) ; reprévision conforme à la formule documentée.
6 | P7-T06 | Plan de charge et taux d'occupation | sonnet | P7-T05 | NON_FAIT | charge affectée vs capacité par agent, service, division, direction (jours ouvrés, absences, quotas) ; taux d'occupation incluant le hors-projet ; surcharge / sous-charge. | tests chiffrés sur les données de démo : taux d'occupation d'un service = valeur calculée à la main dans le test.
7 | P7-T07 | Pages saisie, chronomètre et validation | sonnet | P7-T04 | NON_FAIT | grille hebdomadaire (lignes tâches / tickets, colonnes jours, totaux), widget chronomètre dans la barre d'application, file de validation des chefs. | tests bUnit : total journalier > 24 h signalé avant envoi ; la file de validation n'affiche que les agents du périmètre.
8 | P7-T08 | Page plan de charge | sonnet | P7-T06 | NON_FAIT | carte de chaleur agents × semaines (couleurs de surcharge du thème), filtres par entité et compétence. | tests bUnit : une cellule à 120 % porte la classe « surcharge » ; filtre par compétence.

## P8
P8 · Reporting par niveau hiérarchique
Objectif : tableaux de bord Directeur / Division / Service / Agent avec drill-down et exports. Livrable : reporting complet, rapide et étanche.
Statut phase | NON_DEMARREE
Modèle conseillé | sonnet
Avancement
← Retour à l'ordre d'exécution
Ordre | Code | Tâche | Modèle | Dépend de | Statut | Explication | Test de validation | Retours utilisateur | Hypothèses liées
1 | P8-T01 | Requêtes de reporting | opus | — | NON_FAIT | requêtes de lecture dédiées (projections ou SQL) filtrées par périmètre : synthèse portefeuille (statut, type, priorité, météo), comparatifs divisions / services, charges et écarts, retards, affectations en attente et délais d'affectation, validations en attente, jalons à 30/60/90 jours, risques et vulnérabilités critiques. | tests chiffrés sur un jeu de données dédié (valeurs attendues écrites dans le test) ; un chef de division ne reçoit aucune ligne d'une autre division ; chaque requête < 300 ms sur ce jeu (mesure dans le test).
2 | P8-T02 | Tableau de bord Directeur | sonnet | P8-T01 | NON_FAIT | indicateurs de synthèse, comparatif des divisions (graphiques), projets non affectés, retards, validations en attente, jalons, risques ; cartes .stat-card, graphiques Chart.js aux couleurs de la charte, ergonomie via ui-ux-pro-max. | tests bUnit : chaque widget gère les états vide / chargement / erreur ; les valeurs affichées correspondent au DTO fourni.
3 | P8-T03 | Tableau de bord Chef de division | sonnet | P8-T01 | NON_FAIT | mêmes indicateurs sur la division, comparatif des services, projets à affecter, charge par service. | tests bUnit analogues à P8-T02.
4 | P8-T04 | Tableau de bord Chef de service | sonnet | P8-T01 | NON_FAIT | projets du service, équipes à constituer, charge par agent, feuilles à valider, tâches bloquées et critiques, tickets en retard. | tests bUnit analogues à P8-T02.
5 | P8-T05 | Tableau de bord Agent | sonnet | P8-T01 | NON_FAIT | ma prochaine tâche, mes tickets par priorité et ordre, temps de la semaine, échéances. | tests bUnit analogues à P8-T02.
6 | P8-T06 | Navigation de drill-down | sonnet | P8-T02, P8-T03, P8-T04 | NON_FAIT | composant fil d'Ariane Direction → Division → Service → Projet → Phase → Tâche → Ticket → Agent, conservation des filtres dans l'URL, retour arrière cohérent. | tests bUnit : cliquer sur une division filtre le tableau de bord et ajoute un niveau au fil d'Ariane ; l'URL contient les filtres.
7 | P8-T07 | Exports Excel et PDF | sonnet | P8-T01 | NON_FAIT | export Excel (bibliothèque libre) et PDF au format officiel (en-tête, logo de l'entité) des rapports standard ; choix des bibliothèques et licences consigné en hypothèse. | tests : le fichier Excel contient les colonnes et le nombre de lignes attendus ; le PDF est lisible (extraction du texte contient le titre du rapport). |  | H-006 (OUVERTE) H-007 (OUVERTE)
8 | P8-T08 | Rapports planifiés par e-mail | sonnet | P8-T07 | NON_FAIT | job hebdomadaire / mensuel envoyant à chaque chef le rapport de son périmètre ; envoi SMTP via Infrastructure/ (en développement : dépôt dans un dossier de fichiers .eml). | test : exécution du job en développement → un .eml par chef, contenant uniquement les projets de son périmètre.

## P9
P9 · Collaboration et services transverses
Objectif : commentaires, pièces jointes, notifications temps réel, historique consultable. Livrable : collaboration sur tout élément.
Statut phase | NON_DEMARREE
Modèle conseillé | sonnet
Avancement
← Retour à l'ordre d'exécution
Ordre | Code | Tâche | Modèle | Dépend de | Statut | Explication | Test de validation | Retours utilisateur | Hypothèses liées
1 | P9-T01 | Commentaires et mentions | sonnet | — | NON_FAIT | commentaires polymorphes (projet, phase, tâche, ticket, diagramme…), fils de discussion, @mention d'un agent du projet, édition marquée, droits selon le périmètre de l'élément commenté. | tests : commenter un ticket hors périmètre → 404 ; une mention crée un événement de notification ; un fil de 3 niveaux est restitué dans l'ordre.
2 | P9-T02 | Pièces jointes | sonnet | — | NON_FAIT | téléversement en flux (taille max et types autorisés paramétrés), stockage disque configurable hors racine web, empreinte SHA-256, téléchargement contrôlé par le périmètre ; point d'extension pour un antivirus (hypothèse). | tests : fichier > taille max → 413 ; extension interdite → 400 ; l'empreinte stockée correspond au fichier ; téléchargement hors périmètre → 404. |  | H-008 (OUVERTE)
3 | P9-T03 | Notifications temps réel | sonnet | P9-T01 | NON_FAIT | consommation des événements de domaine (affectation, mention, validation, échéance…) → notifications en base, diffusion SignalR, centre de notifications côté front, préférences par type, résumé quotidien par e-mail. | test d'intégration SignalR : une affectation provoque la réception du message par le client du chef ciblé et pas par un autre ; test bUnit du compteur non lu.
4 | P9-T04 | Abonnements (observateurs) | sonnet | P9-T03 | NON_FAIT | nouvelle table commun.abonnement (migration + mise à jour du MLD), s'abonner / se désabonner d'un élément, notifications aux abonnés. | python scripts/comparer-schema.py toujours à 0 écart après mise à jour de database/01-schema.sql ; un abonné reçoit la notification d'un changement de statut.
5 | P9-T05 | Historique et vérification d'intégrité | sonnet | — | NON_FAIT | frise d'historique par élément (qui, quoi, quand, avant / après), endpoint d'administration qui vérifie la chaîne d'empreintes et signale la première rupture. | tests : la frise d'un ticket modifié 3 fois contient 3 entrées ; une altération SQL directe est détectée à la bonne ligne.

## P10
P10 · Modélisation et diagrammes
Objectif : métamodèle éditable, cohérence, transformation MCD → MLD → SQL, éditeurs de diagrammes. Livrable : module Modélisation, capable de reproduire le MLD de la plateforme.
Statut phase | NON_DEMARREE
Modèle conseillé | opus
Avancement
← Retour à l'ordre d'exécution
Ordre | Code | Tâche | Modèle | Dépend de | Statut | Explication | Test de validation | Retours utilisateur | Hypothèses liées
1 | P10-T01 | API du métamodèle | sonnet | — | NON_FAIT | CRUD modèles (versions), modules, entités, attributs, énumérations et valeurs, associations et pattes, index, méthodes et paramètres ; validations (noms techniques snake_case, rôle obligatoire sur une association réflexive, propriétaire unique d'un attribut). | tests d'intégration couvrant chaque ressource et chaque règle de validation.
2 | P10-T02 | Contrôle de cohérence d'un modèle | opus | P10-T01 | NON_FAIT | rapport de cohérence : entité sans identifiant, association à moins de 2 pattes, cardinalités manquantes, héritage cyclique, noms en conflit (table / colonne générée), attribut libellé absent, énumération vide. | un modèle de test contenant volontairement 7 défauts → rapport listant exactement ces 7 défauts ; le modèle de la plateforme → 0 défaut.
3 | P10-T03 | Transformation MCD → MLD (règles R1 à R10) | opus | P10-T02 | NON_FAIT | générer table_bd, colonne, cle_etrangere à partir du modèle selon R1…R10 (../Documentation/03-mcd.md §8), avec traçabilité vers la source et conservation des surcharges manuelles (est_surchargee) signalées en cas de conflit. | un test par règle (10 tests minimum) avec MLD attendu explicite ; régénération après surcharge → surcharge conservée et conflit signalé.
4 | P10-T04 | Génération SQL (MPD) PostgreSQL | opus | P10-T03 | NON_FAIT | produire le script DDL (schémas, tables, colonnes typées via correspondance_type, PK, FK, CHECK d'énumérations, index uniques partiels, colonnes techniques selon options) dans l'ordre des dépendances. | le SQL généré pour un modèle de test s'exécute sans erreur sur l'instance pg-test ; idempotence textuelle (deux générations identiques).
5 | P10-T05 | Import / export et rétro-ingénierie | opus | P10-T04 | NON_FAIT | export / import d'un modèle complet en JSON versionné ; rétro-ingénierie d'une base PostgreSQL existante (pg_catalog) → MLD → MCD (tables d'association reconnues comme associations N:N). | aller-retour export → import → export identique ; rétro-ingénierie de la base de référence → 60 tables et associations N:N reconnues (entite_interface, etc.).
6 | P10-T06 | Dogfooding : la plateforme se décrit elle-même | opus | P10-T05 | NON_FAIT | construire le modèle de la plateforme (par rétro-ingénierie puis ajustements : rôles, natures d'association, options), générer son SQL et le comparer à database/01-schema.sql avec scripts/comparer-schema.py. Consigner chaque écart irréductible. | python scripts/comparer-schema.py --gauche database/01-schema.sql --droite <sql généré> → 0 écart, ou écarts listés et justifiés dans docs/modules/modelisation.md.
7 | P10-T07 | Éditeur visuel MCD / classes | opus | P10-T01 | NON_FAIT | canevas de diagramme (bibliothèque JS libre via JS Interop, choix en hypothèse) synchronisé avec le modèle sémantique : création d'entités, attributs, associations et cardinalités, héritage ; positions stockées dans element_diagramme ; une même entité apparaît dans les vues MCD et classes. | test bUnit de l'enveloppe et test d'intégration : créer une association dans l'éditeur crée les 2 pattes en base ; déplacer un élément ne modifie que sa position. |  | H-009 (OUVERTE)
8 | P10-T08 | Diagrammes documentaires | sonnet | P10-T01 | NON_FAIT | séquence, cas d'utilisation, activité, états, composants, déploiement, C4 en texte (Mermaid / PlantUML) avec aperçu ; BPMN via éditeur dédié (licence à vérifier, hypothèse) ; liens vers exigences et tickets. | tests bUnit : l'aperçu se met à jour au changement de texte ; un diagramme invalide affiche l'erreur de syntaxe sans casser la page. |  | H-010 (OUVERTE)
9 | P10-T09 | Versions, comparaison, validation et exports | sonnet | P10-T07, P10-T08 | NON_FAIT | versionner modèles et diagrammes, comparer deux versions (ajouts / suppressions / modifications), circuit de validation (architecte, chef de projet), exports PNG / SVG / PDF. | tests : la comparaison de deux versions liste exactement les changements ; un modèle FIGE refuse toute modification.

## P11
P11 · Générateur de code
Objectif : produire depuis le modèle un projet .NET/Blazor complet qui compile, conforme à l'architecture GP. Livrable : générateur Scriban + régénération incrémentale + dogfooding.
Statut phase | NON_DEMARREE
Modèle conseillé | opus
Avancement
← Retour à l'ordre d'exécution
Ordre | Code | Tâche | Modèle | Dépend de | Statut | Explication | Test de validation | Retours utilisateur | Hypothèses liées
1 | P11-T01 | Moteur de génération Scriban | opus | — | NON_FAIT | modèle de rendu (modules, entités, attributs typés C# / SQL, navigations, DTO, options), fonctions d'aide (PascalCase, camelCase, snake_case, pluriel français), portées ENTITE / MODULE / MODELE, résolution de chemin_sortie, templates par défaut embarqués et surchargeables en base. | tests unitaires : rendu d'un template de test sur un modèle à 2 entités → sortie attendue exacte ; pluriels (« projet » → « projets », « travail » → « travaux » par table d'exceptions).
2 | P11-T02 | Templates backend | opus | P11-T01 | NON_FAIT | templates Entité, configuration EF, DTO (lecture, création, modification, liste), validateurs, mapper Mapperly, repository, service, orchestrateur, contrôleur — en *.g.cs et classes partial, respectant les couches GP. | génération pour un modèle d'exemple (3 entités, 1 N:N, 1 énumération) puis dotnet build du résultat → 0 erreur, 0 avertissement ; les tests d'architecture GP appliqués au projet généré passent.
3 | P11-T03 | Templates socle : solution, base, Docker, CI | opus | P11-T02 | NON_FAIT | même structure que GestionProjet — deux projets <Nom>-Backend (couches en dossiers) et <Nom>-Front (+ tests et tests d'architecture) : .slnx, .csproj, Directory.Build.props, Program.cs, DbContext, migration initiale ou script SQL, Dockerfiles, docker-compose, .gitlab-ci.yml, README. | le projet généré compile, sa migration s'applique sur pg-test, et son API répond 200 sur /health et sur un GET de liste.
4 | P11-T04 | Templates frontend | sonnet | P11-T03 | NON_FAIT | clients Api, services front, modèles de formulaire, pages Liste / Détail / Formulaire au balisage de la charte HCP — .explorer-table, .form-group, .toolbar-btn — embarquée dans le socle généré (contrôles selon controle_ui, listes déroulantes pour les associations, validation partagée). | le front généré compile ; test bUnit généré pour une page Liste passe.
5 | P11-T05 | Régénération incrémentale et prévisualisation | opus | P11-T04 | NON_FAIT | régénérer sans toucher au code manuel (fichiers non .g.cs), détecter les conflits (fichier généré modifié à la main), prévisualiser le diff fichier par fichier avant écriture, rapport d'exécution. | tests : ajout d'un attribut → seuls les .g.cs concernés changent ; un .g.cs modifié à la main est signalé et non écrasé sans confirmation.
6 | P11-T06 | Interface de génération et sortie ZIP | sonnet | P11-T05 | NON_FAIT | pages configuration (stack, architecture, dépôt cible), lancement, prévisualisation, téléchargement ZIP, historique des exécutions ; personnalisation des templates par l'équipe. | tests : le ZIP contient l'arborescence attendue ; l'historique enregistre version du modèle, nombre de fichiers et statut.
7 | P11-T07 | Dogfooding : générer le squelette de GestionProjet | opus | P11-T06 | NON_FAIT | générer depuis le modèle de la plateforme (P10-T06) et comparer avec le code réel : structure à deux projets, entités, configurations EF, DTO. Rapport d'écarts et corrections des templates. | le squelette généré compile ; docs/modules/generation.md contient le rapport d'écarts avec, pour chaque écart, la décision (corrigé / assumé).

## P12
P12 · Intégration GitLab
Objectif : relier projets, tickets et code GitLab. Livrable : traçabilité commit / MR / pipeline ↔ ticket. ⚠️ Instance GitLab requise (H-002).
Statut phase | NON_DEMARREE
Modèle conseillé | sonnet
Avancement
← Retour à l'ordre d'exécution
Ordre | Code | Tâche | Modèle | Dépend de | Statut | Explication | Test de validation | Retours utilisateur | Hypothèses liées
1 | P12-T01 | Client GitLab | sonnet | — | NON_FAIT | client API v4 dans Infrastructure/ (jeton depuis la configuration sécurisée, pagination, gestion des limites de débit, erreurs) ; tests avec un serveur HTTP simulé. | tests unitaires (WireMock.Net) : pagination sur 3 pages, 429 → nouvelle tentative, 401 → erreur explicite. |  | H-011 (OUVERTE)
2 | P12-T02 | Création et liaison des dépôts | sonnet | P12-T01 | NON_FAIT | à la création d'un projet (option), création du groupe et des dépôts (backend, frontend, infra), branches protégées, modèles de MR ; liaison projet ↔ dépôts (nouvelle table + migration + MLD). | tests avec serveur simulé : séquence d'appels attendue ; comparer-schema.py à 0 écart après mise à jour du schéma de référence.
3 | P12-T03 | Envoi du code généré vers GitLab | sonnet | P12-T02 | NON_FAIT | pousser une génération sur une branche dédiée via l'API commits (actions create / update), puis ouvrir une MR. | test avec serveur simulé : un seul commit contenant tous les fichiers, branche et MR créées.
4 | P12-T04 | Webhooks entrants | sonnet | P12-T01 | NON_FAIT | réception push / MR / pipeline (jeton secret vérifié), rattachement par numéro de ticket dans branche, commit ou titre de MR ; transitions automatiques (MR ouverte → En revue, MR fusionnée → À tester) ; imputation « Time 2h ». | tests : charge utile réelle d'exemple → lien créé et statut changé ; jeton invalide → 401 ; « Time 2h » → saisie de 2 h source GITLAB.
5 | P12-T05 | Vues GitLab dans les tickets | sonnet | P12-T04 | NON_FAIT | onglet « Code » d'un ticket (branches, commits, MR, état du pipeline), bouton « Créer la branche » nommée feature/<numéro>-<slug>. | tests bUnit : affichage des états de pipeline ; nom de branche généré conforme.
6 | P12-T06 | Releases et notes de version | sonnet | P12-T04 | NON_FAIT | tags et releases liés aux phases, notes de version générées depuis les tickets fusionnés, correspondance milestones ↔ phases. | test : les notes de version listent exactement les tickets fusionnés entre deux tags.

## P13
P13 · Déploiement Docker
Objectif : environnements, déploiements via pipeline, validation avant production, DORA. Livrable : module Déploiement.
Statut phase | NON_DEMARREE
Modèle conseillé | sonnet
Avancement
← Retour à l'ordre d'exécution
Ordre | Code | Tâche | Modèle | Dépend de | Statut | Explication | Test de validation | Retours utilisateur | Hypothèses liées
1 | P13-T01 | Environnements : modèle et API | sonnet | — | NON_FAIT | tables environnement et deploiement (modélisées dans le module Modélisation, migration, MLD mis à jour) ; CRUD environnements (dev, recette, préprod, prod : URL, serveurs, responsable). | comparer-schema.py à 0 écart ; tests CRUD.
2 | P13-T02 | Déclenchement des déploiements | sonnet | P13-T01 | NON_FAIT | déclencher le job manuel du pipeline GitLab pour une version et un environnement, suivre son état, historique (qui, quand, version, tickets inclus). | test avec serveur GitLab simulé : déclenchement → déploiement EN_COURS puis SUCCES sur webhook pipeline.
3 | P13-T03 | État des environnements | sonnet | P13-T01 | NON_FAIT | sonde de santé périodique des URL d'environnement, version déployée, lien vers les journaux. | test avec un serveur local : /health 200 → OK ; arrêt → KO après le délai.
4 | P13-T04 | Validation avant production et rollback | sonnet | P13-T02 | NON_FAIT | déploiement en production soumis à approbation hiérarchique ; rollback = redéploiement du tag précédent. | tests : déploiement prod sans approbation → refusé ; rollback cible le tag précédent réussi.
5 | P13-T05 | Indicateurs DORA et pages | sonnet | P13-T04 | NON_FAIT | fréquence de déploiement, délai de livraison, taux d'échec, temps de rétablissement ; pages environnements et historique. | tests chiffrés sur un historique simulé ; tests bUnit des pages.

## P14
P14 · Cadrage, exigences et conception des écrans
Objectif : modules Brainstorming, Analyse / exigences, Conception des écrans, traçabilité. Livrable : de l'idée à l'écran spécifié.
Statut phase | NON_DEMARREE
Modèle conseillé | sonnet
Avancement
← Retour à l'ordre d'exécution
Ordre | Code | Tâche | Modèle | Dépend de | Statut | Explication | Test de validation | Retours utilisateur | Hypothèses liées
1 | P14-T01 | Modèle de données cadrage / exigences / écrans | opus | — | NON_FAIT | modéliser (dans le module Modélisation) puis migrer : idée, session d'atelier, post-it, vote, exigence, user story, critère d'acceptation, règle de gestion, glossaire, demande de changement, écran, champ d'écran, action d'écran, liens de traçabilité ; mettre à jour MLD et schéma de référence. | comparer-schema.py à 0 écart ; contrôle de cohérence du modèle (P10-T02) à 0 défaut.
2 | P14-T02 | Brainstorming et tableau blanc | sonnet | P14-T01 | NON_FAIT | fiches idées, tableau blanc collaboratif temps réel (SignalR) : post-its, regroupements, votes, minuteur, mode anonyme ; conversion post-it → exigence / tâche. | test d'intégration SignalR à 2 clients : un post-it ajouté par l'un apparaît chez l'autre ; la conversion crée l'exigence liée.
3 | P14-T03 | Modèles d'ateliers et priorisation | sonnet | P14-T02 | NON_FAIT | SWOT, 5 Why, Persona, Lean Canvas, MoSCoW, cartographie des parties prenantes ; scoring RICE, valeur / effort ; note de cadrage générée. | tests : score RICE calculé exact ; la note de cadrage contient les sections du modèle.
4 | P14-T04 | Exigences, user stories et changements | sonnet | P14-T01 | NON_FAIT | exigences fonctionnelles / non fonctionnelles numérotées, user stories, critères Gherkin, règles de gestion RG-xxx, glossaire, demandes de changement avec analyse d'impact en jours-homme et validation. | tests : numérotation continue par projet ; une demande de changement validée crée une nouvelle version de l'exigence sans perdre l'ancienne.
5 | P14-T05 | Conception des écrans | sonnet | P14-T04 | NON_FAIT | inventaire des écrans, fiche écran (composants, champs liés aux attributs du modèle, actions, règles), arborescence et parcours, wireframes simples en glisser-déposer ; ces fiches alimentent les templates de pages du générateur. | tests : un champ lié à un attribut obligatoire hérite de la contrainte ; génération de page (P11) utilisant la fiche écran → ordre des champs respecté.
6 | P14-T06 | Matrice de traçabilité | opus | P14-T05 | NON_FAIT | matrice exigence ↔ cas d'utilisation ↔ écran ↔ entité ↔ ticket ↔ test ↔ MR, détection des trous (exigence sans test, écran sans exigence…), export. | jeu de données avec 3 trous connus → la matrice signale exactement ces 3 trous.

## P15
P15 · Qualité, recette et DevSecOps
Objectif : recette outillée et sécurité intégrée au cycle. Livrable : modules Qualité et Sécurité.
Statut phase | NON_DEMARREE
Modèle conseillé | sonnet
Avancement
← Retour à l'ordre d'exécution
Ordre | Code | Tâche | Modèle | Dépend de | Statut | Explication | Test de validation | Retours utilisateur | Hypothèses liées
1 | P15-T01 | Modèle de données qualité et sécurité | opus | — | NON_FAIT | plan de test, cas de test, campagne, exécution, détail de vulnérabilité (CVSS, CWE, CVE, actif, SLA), checklist de sécurité, menace STRIDE ; migration, MLD. | comparer-schema.py à 0 écart ; contrôle de cohérence à 0 défaut.
2 | P15-T02 | Plans, cas, campagnes et exécutions | sonnet | P15-T01 | NON_FAIT | cahier de recette généré depuis les critères d'acceptation, campagnes par version et environnement, exécution pas à pas, création d'une anomalie depuis un test en échec (liée à l'exigence). | tests : une exécution en échec crée un ticket ANOMALIE_RECETTE lié ; couverture des exigences calculée exacte.
3 | P15-T03 | Résultats automatisés et qualité de code | sonnet | P15-T02 | NON_FAIT | import des rapports JUnit des pipelines GitLab ; intégration SonarQube (si disponible, hypothèse) : dette, couverture, problèmes. | test : un rapport JUnit d'exemple → exécutions créées avec les bons statuts. |  | H-012 (OUVERTE)
4 | P15-T04 | Gestion des vulnérabilités | sonnet | P15-T01 | NON_FAIT | calcul CVSS 3.1, SLA de correction selon la criticité, import des rapports GitLab SAST / DAST / dépendances / conteneurs → tickets VULNERABILITE (dédoublonnés). | tests : vecteur CVSS de référence → score exact ; import du même rapport deux fois → aucun doublon.
5 | P15-T05 | Checklists de sécurité et menaces | sonnet | P15-T01 | NON_FAIT | checklists OWASP Top 10 / ASVS par phase, modélisation STRIDE liée aux diagrammes d'architecture, analyse de risques simplifiée. | tests : une checklist incomplète empêche la validation de la phase si le paramètre l'exige.
6 | P15-T06 | PV de recette | sonnet | P15-T02 | NON_FAIT | génération du PV (VABF / VSR) depuis une campagne, signature / validation métier tracée. | test : le PV liste les cas passés / échoués et les réserves ; la validation est enregistrée dans l'historique.

## P16
P16 · Documentation, méthodes agiles, automatisation et API
Objectif : wiki et livrables générés, Scrum, automatisations, API publique, imports. Livrable : modules 11, 21, 23, 24.
Statut phase | NON_DEMARREE
Modèle conseillé | sonnet
Avancement
← Retour à l'ordre d'exécution
Ordre | Code | Tâche | Modèle | Dépend de | Statut | Explication | Test de validation | Retours utilisateur | Hypothèses liées
1 | P16-T01 | Wiki de projet | sonnet | — | NON_FAIT | pages Markdown par projet (arborescence, versions, comparaison, liens vers éléments), modèles de pages ; migration + MLD. | tests : restaurer une version antérieure ; un lien vers un ticket hors périmètre n'en révèle pas le titre.
2 | P16-T02 | Génération des livrables documentaires | opus | P16-T01 | NON_FAIT | SFG / SFD, dossier de conception (diagrammes inclus), DAT, dictionnaire de données, cahier de recette, en Word et PDF au format officiel, depuis les données saisies. | tests : le dictionnaire de données contient toutes les entités du modèle ; le document Word s'ouvre (validation OpenXML) et contient les titres attendus.
3 | P16-T03 | Mode Scrum | sonnet | — | NON_FAIT | sprints dans une phase (mode hybride), planification selon la capacité, planning poker, rétrospectives (actions → tickets), burndown, burnup, vélocité, CFD. | tests chiffrés : burndown d'un sprint simulé ; capacité du sprint = somme des disponibilités.
4 | P16-T04 | Moteur d'automatisation | opus | — | NON_FAIT | règles « Quand (événement) / Si (conditions) / Alors (actions) » : assignation, notification, changement de statut, escalade ; protection contre les boucles ; journal d'exécution. | tests : règle « ticket bloqué > 3 jours → notifier le chef » déclenchée au bon moment ; deux règles qui se déclenchent mutuellement → arrêt après la limite et alerte.
5 | P16-T05 | API publique et webhooks sortants | sonnet | — | NON_FAIT | API versionnée (/api/v1), jetons d'accès personnels (portée, expiration, révocation), limitation de débit, webhooks sortants signés (HMAC). | tests : jeton révoqué → 401 ; dépassement du débit → 429 ; signature HMAC vérifiable par le destinataire.
6 | P16-T06 | Imports Jira, Redmine, Trello, CSV, Excel | sonnet | P16-T05 | NON_FAIT | assistants d'import avec correspondance des champs et des statuts, simulation avant import, rapport. | tests : un export Jira d'exemple → tâches et tickets créés avec les bons statuts ; la simulation n'écrit rien.

## P17
P17 · Expérience utilisateur transverse et accessibilité
Objectif : recherche, productivité, PWA, accessibilité RGAA, tests E2E. Livrable : application fluide et accessible.
Statut phase | NON_DEMARREE
Modèle conseillé | sonnet
Avancement
← Retour à l'ordre d'exécution
Ordre | Code | Tâche | Modèle | Dépend de | Statut | Explication | Test de validation | Retours utilisateur | Hypothèses liées
1 | P17-T01 | Recherche globale et palette de commandes | sonnet | — | NON_FAIT | recherche plein texte PostgreSQL (configuration française, tsvector + index GIN) filtrée par périmètre ; palette Ctrl+K (navigation, actions) ; raccourcis clavier documentés. | tests : la recherche « affectation » trouve « affecter » (racinisation) ; aucun résultat hors périmètre ; test bUnit de la palette au clavier.
2 | P17-T02 | Vues enregistrées et filtres avancés | sonnet | — | NON_FAIT | filtres combinables, vues personnelles et partagées, langage de requête simple (statut = EN_COURS ET priorite >= HAUTE) avec analyseur et messages d'erreur. | tests de l'analyseur (requêtes valides et invalides) ; une vue partagée respecte le périmètre de chaque lecteur.
3 | P17-T03 | Favoris, récents, « Ma journée » | haiku | — | NON_FAIT | favoris, éléments récents, page « Ma journée » (tickets du jour, réunions, temps à saisir). | tests bUnit : un favori ajouté apparaît dans le menu ; « Ma journée » liste les échéances du jour.
4 | P17-T04 | PWA | sonnet | — | NON_FAIT | manifeste, service worker (cache des ressources statiques, lecture hors ligne des derniers éléments consultés), invitation d'installation. | le manifeste est valide (champs requis) ; test E2E : page consultée accessible hors ligne en lecture.
5 | P17-T05 | Audit et corrections d'accessibilité | sonnet | — | NON_FAIT | audit automatisé axe-core via Playwright .NET sur les pages principales, corrections, déclaration d'accessibilité (RGAA / WCAG 2.2 AA). | test E2E : 0 violation axe « serious » ou « critical » sur les 15 pages principales.
6 | P17-T06 | Arabe RTL et revue i18n | sonnet | — | NON_FAIT | revue complète des traductions, mise en miroir correcte des composants (Gantt, Kanban, fil d'Ariane), formats de date. | test qui échoue si une clé de ressource existe en fr mais pas en en / ar ; capture E2E en arabe sans débordement.
7 | P17-T07 | Accueil guidé et aide contextuelle | haiku | — | NON_FAIT | parcours d'accueil par rôle, info-bulles d'aide, liens vers le manuel. | tests bUnit : le parcours diffère selon le rôle ; il ne s'affiche qu'une fois.
8 | P17-T08 | Tests E2E des parcours critiques | sonnet | P17-T05 | NON_FAIT | Playwright .NET : création projet → affectation en cascade → équipe → phases / tâches / tickets → saisie et validation des temps → tableau de bord directeur. | dotnet test tests/Gprojet-E2E vert sur l'environnement docker compose.

## P18
P18 · Sécurité Keycloak et durcissement
Objectif : authentification réelle (Keycloak, LDAP / AD) et durcissement ASVS. Livrable : application prête pour l'homologation.
Statut phase | NON_DEMARREE
Modèle conseillé | opus
Avancement
← Retour à l'ordre d'exécution
Ordre | Code | Tâche | Modèle | Dépend de | Statut | Explication | Test de validation | Retours utilisateur | Hypothèses liées
1 | P18-T01 | Realm Keycloak | opus | — | NON_FAIT | export JSON versionné du realm (client confidentiel du backend pour le BFF, client de l'API publique, rôles, mappers, politique de sessions), service Keycloak dans docker compose, fédération LDAP / AD paramétrée (hypothèse sur l'annuaire). | docker compose --profile keycloak up importe le realm ; obtention d'un jeton de test pour un utilisateur de démo. |  | H-013 (OUVERTE, bloquante)
2 | P18-T02 | BFF OIDC et API JWT | opus | P18-T01 | NON_FAIT | BFF : code + PKCE, cookie sécurisé, rafraîchissement, déconnexion globale ; API : validation JWT (audience, émetteur, durée) ; correspondance keycloak_sub ↔ agent (premier login par matricule). | tests d'intégration avec Keycloak de test : connexion complète, jeton expiré → rafraîchi, déconnexion → cookie invalidé ; jeton d'une autre audience → 401.
3 | P18-T03 | MFA et politiques de session | sonnet | P18-T01 | NON_FAIT | MFA (TOTP) obligatoire pour les rôles de chef et d'administrateur, politique de mots de passe, durée de session, verrouillage. | test : un chef sans MFA configuré est redirigé vers l'enrôlement.
4 | P18-T04 | Revue de sécurité ASVS niveau 2 | opus | P18-T02 | NON_FAIT | en-têtes (CSP stricte, HSTS, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy), anti-CSRF, limitation de débit, validation des téléversements, injection SQL / XSS, journalisation de sécurité ; corrections ; rapport docs/SECURITE.md. | tests automatisés des en-têtes et du CSRF ; scan DAST de base (ZAP baseline via conteneur) sans alerte haute ; rapport complété.
5 | P18-T05 | Sauvegardes et restauration | sonnet | — | NON_FAIT | sauvegarde planifiée (pg_dump chiffré, rétention), procédure de restauration documentée et testée. | script de test : sauvegarde → base détruite → restauration → comptages identiques.
6 | P18-T06 | Confidentialité et données personnelles | sonnet | — | NON_FAIT | restrictions par classification (DIFFUSION_RESTREINTE : membres nommés uniquement), export des données d'un agent, anonymisation d'un agent parti, durées de conservation. | tests : un directeur ne voit pas le détail d'un projet DIFFUSION_RESTREINTE dont il n'est pas membre (seulement sa ligne agrégée) ; l'anonymisation conserve les temps mais retire l'identité.
7 | P18-T07 | Retrait de l'authentification de développement en production | haiku | P18-T02 | NON_FAIT | garantir que DevAuthHandler et la page de connexion de développement n'existent qu'en Development / Test. | test d'intégration en environnement Production : l'en-tête X-Dev-Matricule est ignoré (401) et /bff/login redirige vers Keycloak.

## P19
P19 · Performance, recette finale et mise en production
Objectif : tenue en charge, observabilité, documentation d'exploitation, recette et go-live. Livrable : version 1.0 en production.
Statut phase | NON_DEMARREE
Modèle conseillé | sonnet
Avancement
← Retour à l'ordre d'exécution
Ordre | Code | Tâche | Modèle | Dépend de | Statut | Explication | Test de validation | Retours utilisateur | Hypothèses liées
1 | P19-T01 | Jeu de données volumineux et tests de charge | sonnet | — | NON_FAIT | générateur de données (200 projets, 5 000 tâches, 100 000 tickets, 2 ans de temps), scénarios de charge (NBomber) sur tableaux de bord, listes et saisie des temps. | rapport NBomber : p95 < 2 s sur les tableaux de bord et < 500 ms sur les listes paginées avec 50 utilisateurs simultanés.
2 | P19-T02 | Optimisations | sonnet | P19-T01 | NON_FAIT | analyse des plans d'exécution (EXPLAIN ANALYZE), index manquants, requêtes N+1, cache de lecture ; mise à jour du schéma de référence si index ajoutés. | nouveau passage NBomber conforme aux seuils ; comparer-schema.py à 0 écart.
3 | P19-T03 | Observabilité | sonnet | — | NON_FAIT | OpenTelemetry (traces, métriques, journaux), profil docker compose d'observabilité, tableaux de bord et alertes (erreurs 5xx, latence, file de jobs). | une requête produit une trace corrélée navigateur → backend → base visible dans l'outil ; une alerte se déclenche sur erreurs simulées.
4 | P19-T04 | Documentation d'exploitation et manuels | haiku | — | NON_FAIT | docs/EXPLOITATION.md (installation, configuration, sauvegarde, mise à jour, supervision) et manuels utilisateur par rôle (directeur, chef de division, chef de service, agent, administrateur). | chaque manuel couvre les écrans de son rôle (liste de contrôle comparée au menu par rôle) ; chaque commande citée existe.
5 | P19-T05 | Recette finale | sonnet | P19-T02, P19-T03 | NON_FAIT | campagne de recette complète dans le module Qualité sur l'environnement de recette, correction des anomalies bloquantes, PV de recette. | PV généré : 0 anomalie bloquante ou majeure ouverte ; tests E2E verts.
6 | P19-T06 | Mise en production | sonnet | P19-T05 | NON_FAIT | tag de version 1.0, images publiées, déploiement de production via le module Déploiement avec approbation, liste de contrôle de mise en production, plan de retour arrière. | liste de contrôle cochée dans docs/MISE-EN-PRODUCTION.md ; /health/ready de production à 200 ; procédure de rollback répétée en préproduction.

## Hypothèses
Feuille des hypothèses
Réponse : /repondre-hypothese H-00x <réponse>. Une hypothèse bloquante ouverte met sa tâche en BLOQUE.
Code | Tâche | Statut | Bloquante | Date | Question | Hypothèse par défaut | Impact si fausse | Réponse utilisateur
H-001 | P3-T01 | REPONDUE | oui | 2026-10-16 10:54 | Docker n'est pas installé sur le poste. Faut-il installer Docker Desktop (ou Rancher Desktop / Podman) avant la phase P3 ? | Docker Desktop sera installé par l'utilisateur avant P3 ; P3-T03, P3-T04 et P3-T05 peuvent avancer sans Docker. | Sans moteur de conteneurs, les images, docker compose et les tests Testcontainers ne peuvent pas être validés. | 23) : Docker 29 est installé
H-002 | P3-T04 | REPONDUE | non | 2026-10-16 10:54 | Quelle instance GitLab (URL, version, runners Docker disponibles) exécutera le pipeline ? | GitLab self-managed ≥ 17 avec runners Docker et Container Registry activé ; validation du YAML par script local, CI Lint GitLab dès que l'URL est connue. | Mots-clés ou templates de sécurité indisponibles selon l'édition (SAST/DAST complets = Ultimate). | 48) : Choix utilisateur (2026-10-16) : le dépôt du projet est sur GitHub (hajar-hamid-coder/gprojet, public) ; l'intégration continue se fait avec GitHub Actions et l'image est publiée sur ghcr.io. GitLab reste une intégration fonctionnelle de la plateforme (P12-P13).
H-003 | P0-T06 | REPONDUE | non | 2026-10-16 10:54 | Node.js n'est pas installé : faut-il l'installer pour Ponytail (hooks d'activation) et l'installation du skill motion-design ? | Installer Node.js LTS via scripts/installer-outils.ps1 ; sans Node, les skills Ponytail restent utilisables manuellement et motion-design est copié par git clone. | Ponytail ne s'active pas automatiquement à chaque session. | 23) : Node.js v26 est installé
H-004 | P1-T09 | REPONDUE | non | 2026-10-16 10:54 | Pour exécuter l'API en développement (hors tests), quelle base PostgreSQL utiliser et avec quel compte ? | Tests sur l'instance jetable pg-test ; exécution locale sur le service PostgreSQL 18 du poste avec une chaîne de connexion définie par l'utilisateur dans dotnet user-secrets (Claude ne connaît aucun mot de passe). | Si une autre base est imposée, seule la configuration change. | 31) : Base de développement fournie : gprojet (vide) sur localhost:5432, compte postgres. Chaîne de connexion dans .claude/settings.local.json (variable ConnectionStrings__Gp, non versionnée). Les tests restent sur l'instance jetable pg-test, jamais sur gprojet.
H-005 | P6-T11 | OUVERTE | non | 2026-10-16 10:54 | Quelle bibliothèque de Gantt utiliser (licence compatible marché public) ? | Frappe Gantt (MIT) via JS Interop ; vue PERT avec Cytoscape.js (MIT). | Fonctions avancées (ressources, baseline visuelle) à développer soi-même ; alternative commerciale DHTMLX / Syncfusion. | en attente
H-006 | P8-T07 | OUVERTE | non | 2026-10-16 10:54 | Bibliothèques d'export Excel et PDF autorisées ? | ClosedXML (MIT) pour Excel, PDFsharp / MigraDoc (MIT) pour PDF ; QuestPDF écarté (licence communautaire conditionnelle). | Mise en page PDF plus verbeuse à coder. | en attente
H-007 | P8-T07 | OUVERTE | non | 2026-10-16 10:54 | Charte officielle (logo, en-tête, mentions) à appliquer sur les exports et les livrables ? | Logo et en-tête génériques paramétrables par entité, remplacés par les fichiers officiels fournis plus tard. | Exports à régénérer une fois la charte fournie. | en attente
H-008 | P9-T02 | OUVERTE | non | 2026-10-16 10:54 | Les pièces jointes doivent-elles passer par un antivirus ? | Point d'extension IAnalyseurFichier ; implémentation ClamAV (conteneur) optionnelle, désactivée en développement. | Sans antivirus, risque de dépôt de fichiers malveillants en production. | en attente
H-009 | P10-T07 | OUVERTE | non | 2026-10-16 10:54 | Quelle bibliothèque pour l'éditeur visuel MCD / classes ? | JointJS core (MPL-2.0) via JS Interop. | Si refusée, alternative Drawflow (MIT) avec plus de développement. | en attente
H-010 | P10-T08 | OUVERTE | non | 2026-10-16 10:54 | bpmn-js impose de conserver le filigrane bpmn.io : est-ce acceptable ? | Oui, filigrane conservé conformément à la licence. | Sinon, BPMN limité à un rendu texte / Mermaid. | en attente
H-011 | P12-T01 | OUVERTE | non | 2026-10-16 10:54 | URL GitLab et jeton technique (portée api) pour l'intégration réelle ? | Développement et tests sur serveur GitLab simulé ; l'URL et le jeton seront fournis via la configuration sécurisée avant la recette. | Intégration non testée de bout en bout tant que l'instance n'est pas fournie. | en attente
H-012 | P15-T03 | OUVERTE | non | 2026-10-16 10:54 | Une instance SonarQube est-elle disponible ? | Intégration optionnelle, désactivée si aucune URL n'est configurée. | Indicateurs de dette technique absents. | en attente
H-013 | P18-T01 | OUVERTE | oui | 2026-10-16 10:54 | Paramètres de l'annuaire AD / LDAP : URL, base DN, compte de service, groupes à mapper vers les rôles, attribut portant le matricule ? | Aucune : ces valeurs ne peuvent pas être devinées. | Fédération Keycloak impossible sans elles. | en attente
H-014 | P2-T02 | REPONDUE | non | 2026-10-16 11:31 | La charte HCP utilise des couleurs de texte sous le seuil RGAA/WCAG (text-tertiary 2,5:1, success 2,5:1, warning 2,2:1, danger 3,8:1, blue 3,7:1, purple 4,2:1). Accepte-t-on des variantes foncées réservées au texte, ajoutées dans app.gp.css sans toucher à app.css ? | Oui : --success-text #047857, --warning-text #B45309, --danger-text #B91C1C, --info-text #1D4ED8, --purple-text #6D28D9 (toutes ≥ 4,5:1 sur le fond du badge) ; couleurs d'origine conservées pour pastilles, barres, bordures et icônes ; text-tertiary réservé au décoratif. | Si refusé : badges et petits textes de statut non conformes RGAA, la phase P17 (0 violation axe) ne pourra pas être validée. | 34) : Oui, variantes de texte accessibles validées
H-015 | P0-T02 | OUVERTE | non | 2026-10-16 11:51 | Que faire si PG_BIN pointe vers un dossier sans binaires PostgreSQL ? | PG_BIN est exclusif dans verifier-env.py (pas de repli), sinon le cas test PG_BIN vide ne peut jamais sortir en 1 ici | pg-test.py retombe sur les chemins par défaut : comportement différent entre les deux scripts | en attente
H-016 | P0-T03 | OUVERTE | non | 2026-10-16 11:52 | database/03-tests-integrite.sql compte-t-il 13 blocs ERREUR + 5 OK comme l'indique la tâche ? | Il contient 12 ERREUR + 6 OK (total 18 conforme) ; la répartition 13+5 est une erreur de décompte, seul le total compte | Si faux, un bloc attendu ERREUR manquerait dans le fichier 03 | en attente
H-017 | P0-T04 | REPONDUE | non | 2026-10-16 11:55 | FluentAssertions 8.x (licence commerciale Xceed) est-il acceptable pour un projet d'État ? | Version 8.11.0 retenue pour l'instant ; si la licence pose problème, épingler 7.x (Apache 2.0) dans Directory.Packages.props | Aucun avant l'écriture des premiers tests (P0-T05+ ou P1) | 51) : Non : épingler FluentAssertions 7.x (Apache 2.0), pas de licence commerciale
H-018 | P0-T06 | OUVERTE | non | 2026-10-16 11:58 | graphify (CLI, paquet PyPI graphifyy) est absent du poste et uv (requis pour l'installer) est absent aussi : faut-il les installer maintenant pour le graphe de connaissances du code ? | Ne pas installer maintenant : graphify n'est utile qu'à partir de la première phase qui produit du code (P1). Installation prévue via scripts/installer-outils.ps1 (étapes uv puis uv tool install graphifyy, puis graphify install --project) avant P1 ; en attendant, la recherche se fait par Grep/Explore. | Sans graphify, les requêtes 'graphify query' de CLAUDE.md ne fonctionnent pas : le repérage du code se fait par recherche classique (plus lent, plus de tokens). Aucun blocage de P0. | en attente
H-019 | P1-T02 | OUVERTE | non | 2026-10-16 13:01 | Comment reconnaître un contrôleur, et la liste blanche System.* de Contracts suffit-elle ? | Contrôleur = hérite de ControllerBase ou nom en *Controller ; Contracts autorise tout System.* (les API absentes du navigateur ne sont pas détectées, la compilation du front en P2 servira de seconde garde) | Des endpoints minimal API échapperaient à la règle ; une API System non disponible en WASM serait détectée seulement à la compilation du front | en attente
H-020 | P1-T03 | OUVERTE | non | 2026-10-16 13:05 | Dans quel fuseau calcule-t-on la date du jour (saisie des temps, échéances) ? | Fuseau Africa/Casablanca (HCP) ; IHorloge.Aujourdhui est calculé dans ce fuseau, Maintenant reste en UTC | Si un autre fuseau est attendu, changer la valeur passée à HorlogeSysteme ; en UTC pur, les saisies entre minuit et 1 h seraient datées de la veille | en attente
H-021 | P1-T04 | OUVERTE | non | 2026-10-16 13:15 | patte.card_min (CHECK IN numérique 0,1) et correspondance_type.type_logique (sans CHECK) doivent-ils devenir des énumérations ? | Non : card_min reste short, correspondance_type.type_logique reste string ; seuls les CHECK IN à valeurs texte deviennent des enums (49 enums, 54 contraintes contrôlées) | Si faux : créer CardinaliteMin et/ou ajouter le CHECK au SQL puis typer en TypeLogique | en attente
H-022 | P1-T05 | OUVERTE | non | 2026-10-16 13:27 | Comment reproduire l'index sur expression ux_agent_email (lower(email)) et le trigger de lecture seule de commun.historique, non modélisables par EF ? | Le modèle EF déclare ux_agent_email sur email (shortcut commenté) ; la migration initiale P1-T06 recrée l'index sur lower(email) et le trigger tg_historique_lecture_seule en SQL brut | Si oublié en P1-T06 : unicité de l'email sensible à la casse et journal d'historique modifiable | en attente
H-023 | P1-T06 | OUVERTE | non | 2026-10-16 14:45 | La comparaison de schéma doit-elle couvrir l'ordre des colonnes et le contenu des données de référence ? | Non : type, nullabilité, défaut, contraintes, index, triggers, fonctions et nombre de lignes par table suffisent ; les données sont une copie figée de 02 embarquée dans la migration | Une différence d'ordre de colonnes ou de valeurs (même nombre de lignes) ne serait pas détectée | en attente

## Légende
Légende et règles
Élément | Valeur | Signification
Statut de tâche | NON_FAIT | Pas commencée.
Statut de tâche | EN_COURS | En cours d'exécution par Claude (une seule à la fois).
Statut de tâche | A_VALIDER | Terminée par Claude, test de validation réussi et rejoué par le vérificateur.
Statut de tâche | VALIDE | Validée par l'utilisateur avec la phase (/valider-phase).
Statut de tâche | BLOQUE | En attente de la réponse à une hypothèse bloquante (/repondre-hypothese).
Statut de phase | NON_DEMARREE | Pas lancée. Se lance avec /lancer-phase quand la précédente est VALIDEE.
Statut de phase | EN_COURS | Claude exécute les tâches de façon autonome.
Statut de phase | A_VALIDER | Toutes les tâches sont A_VALIDER : Claude attend votre validation.
Statut de phase | VALIDEE | Validée par l'utilisateur.
Modèle | opus | Tâche complexe : architecture, sécurité, algorithmes, générateur.
Modèle | sonnet | Tâche moyenne : CRUD, pages, services, intégrations.
Modèle | haiku | Tâche simple : configuration, données, documentation.
Ordre | Ordre / Dépend de | Une tâche ne démarre que si ses dépendances sont A_VALIDER ou VALIDE ; sinon l'ordre de la phase.
Fichier | BACKLOG.xlsx | Vue générée depuis backlog/BACKLOG.md à chaque changement. Toute modification manuelle est écrasée.